西城区区级财政支出

绩效跟踪报告

部门名称：  北京市西城区人民政府椿树街道办事处

填报日期：         2021年8月31日

目  录

一、绩效跟踪工作组织实施情况	1

二、年度预算执行情况	3

（一）预算批复情况	3

（二）预算执行情况	4

三、绩效目标完成情况及分析	4

（一）部门整体绩效目标完成情况	4

（二）项目绩效目标完成情况	9

（三）各项目绩效目标完成情况及原因分析	12

四、下一步工作安排	34

五、意见和建议	35

（一）存在的问题及原因分析	35

（二）建议	37

北京市西城区人民政府椿树街道办事处

2021年度半年财政支出绩效跟踪报告

为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效跟踪机制，提高财政资金使用效益，根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《北京市预算绩效管理办法》、《北京市市级财政支出绩效跟踪管理办法》、《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》等文件规定，按照《北京市西城区财政局关于开展2021年上半年财政支出绩效跟踪工作的通知》（西财监〔2021〕241号）的要求，北京市西城区人民政府椿树街道办事处（以下简称“椿树街道”）精心组织，稳步推进，协同配合，明确工作进度及安排，较好地完成了2021年度上半年财政支出绩效跟踪工作。现将跟踪情况函告如下：

一、绩效跟踪工作组织实施情况

开展绩效跟踪工作是我街道推进预算绩效管理的重要环节，旨在对财政支出项目的预算执行、项目管理和绩效目标运行等情况进行跟踪管理和监督检查，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对项目运行中存在的问题及时进行分析和评判，采取有效措施，通过调偏扶正，确保我街道财政预算项目的有效执行和绩效目标如期实现。我街道重点从五个方面着手开展具体工作。

（一）加强组织领导，完善预算绩效管理。我街道高度重视2021年度绩效管理工作，成立了由街道主要领导为组长，分管领导为副组长，各部室领导为组员的预算绩效领导小组，全面领导预算绩效管理工作。同时结合我街道往年度在管理工作中存在的部分问题，进一步规范了项目管理，加强了项目资金的监管，防范廉政风险，努力实现对预算绩效全过程的有效监督。

（二）积极推进绩效跟踪工作部署。一是明确了我街道2021年度绩效跟踪管理的主要工作内容和总体工作计划，对做好绩效管理工作提出具体要求。二是及时向各预算部室下发了《关于报送2021年项目预算支出绩效相关材料和进行跟踪检查的通知》，确定了重点跟踪项目和开展绩效跟踪的具体时间。三是委托第三方中介机构联合成立工作小组，对我街道重点项目进行跟踪检查。

（三）明确年度重点跟踪项目。根据我街道2021年度工作重点，按照区财政局对绩效跟踪项目的具体要求，针对不同类型的项目，对社会关注度较高、金额较大的项目及重大政策为重点进行跟踪。共选取了29个重点项目，对其进行深入解析、跟踪检查。同时在此基础上，对其他一般性项目也进行跟踪了解，使绩效跟踪管理做到了全覆盖。

（四）加强各部门协调配合。一是由我街道领导小组整体负责预算绩效管理工作。二是由综合办公室具体负责组织、协调、指导各办公室绩效管理工作，编制绩效跟踪工作计划；确定跟踪检查的重点项目，收集整理相关资料；审核各项目绩效自评报告及相关附表，并撰写预算支出绩效跟踪报告。三是各部门积极配合做好项目支出预算绩效的自评工作，按照要求填制绩效相关表格，准备相关资料。根据复核结果，针对项目存在偏离绩效目标的情况及时予以纠正，积极进行整改。工作过程中，积极地与第三方中介机构加强联系沟通，共同探讨解决工作中的难点问题，保证了绩效跟踪工作的顺利进行。

（五）确保工作按计划、保质量完成。一是加强了对项目实施过程的跟踪。我街道预算绩效领导小组不定期对重点项目的进展、绩效实现和资金支付等情况进行了解，对绩效目标不明确或有偏差的及时给予指导完善调整。我街道已建立完善了《椿树街道办事处内部控制规范手册》，各项目严格执行财务管理制度、内部控制制度，会计核算符合会计原则，资金使用严格按照流程进行审批，做到了资金使用有监督，可查询。二是加强重点环节检查。按照各项目预期的时间节点，对照预算申报时确定的项目内容、绩效目标和实施计划，重点从项目的基本概况、绩效目标调整、组织管理实施和完成阶段性绩效目标等环节进行重点跟踪检查，认真查找项目组织管理实施中与年度目标计划存在的差异，以及当前已实现的实际绩效与年度目标绩效间的差异，分析差异形成的原因，指出项目实施管理中存在的不足，提出改进措施与建议。三是加强绩效跟踪档案管理。认真收集整理绩效跟踪检查资料，并按照项目名称分别建立资料档案，进一步规范对项目资料的管理。

二、年度预算执行情况

（一）预算批复情况

根据《北京市西城区财政局关于批复2021年部门预算的通知》，北京市西城区人民政府椿树街道办事处总支出安排17,531.46万元。其中：预算内资金安排17,142.69万元，财政专户资金安排0.00万元，其他资金安排0.00万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排388.77万元。

（二）预算执行情况

截至2021年6月30日，椿树街道部门整体支出8554.89万元，其中：基本支出2584.53万元，项目支出5970.36万元。部门整体支出金额占全年预算支出金额比例为49%，其中：基本支出金额占全年基本支出预算金额比例为46%，项目支出金额占全年项目支出预算金额比例为52%

三、绩效目标完成情况及分析

（一）部门整体绩效目标完成情况

今年以来，椿树街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实市、区重大决策部署，全面启动“6+1”工作模式，抓党建、疏功能、惠民生、美环境、兴文体、保平安、防疫情。2021年上半年绩效目标暨工作成效与亮点情况如下：

一是以党史学习教育为契机，突出引领抓党建。坚持系统谋划抓教育。研究制定党史学习教育实施方案，形成二十二条细化措施。通过理论学习中心组学习、“椿耕课堂”、“正青椿”训练营等方式，加强党员干部教育培训。从专家学者、处级领导、基层党组织书记、“椿风”百姓宣讲等维度，系统提升党课报告质量。以红色初心宣传主阵地、“一街一路”红色初心起航线、魏染书屋“聆听四点钟”红色初心课堂为载体，助力学习教育入脑入心。结合“传承红色血脉•筑梦幸福椿树”实践活动、“永远跟党走”群众性文化活动，实现学习教育凝心聚力。围绕“惠民办实事”“党员走一线”“党员解民忧”等主题，推动学习教育见行见效。发挥党建协调委员会平台作用，整合新中华书局、华夏人寿北京分公司等红色文化资源，加强各领域党组织之间的横向交流，促进学习教育协调发展。党史学习教育的出发点和落脚点是党员干部受教育、居民群众得实惠，街道从工委、社区党组织、基层党支部、处级班子成员四个层面，明确了26项任务清单；围绕“我为群众办实事”实践活动，安排实施了20个服务项目，有条不紊推动党员干部学党史、悟思想、办实事、开新局。坚持夯实基础提动力。克服疫情影响，大幅度调整社区四至范围和社工任职岗位，圆满完成社区“两委”换届任务，在全区率先完成居委会换届；加强教育培训和传帮带，实现新老班子顺利交接。加强党员教育学习培训，上半年，共举办党务工作者微课堂培训3次，组织到京报馆、林则徐禁毒教育基地参观学习2次。开展党支部标准化规范化建设突出问题自查整改工作，49个党支部均对照《党支部标准化规范化建设对照检查清单》进行了认真自查，深入分析原因，科学务实的制定整改措施。通过自查，街道工委层面发现问题9个，制定整改措施12条。支部层面发现问题14个，制定整改措施26条并按时限完成问题整改。扎实推进区域化党建工作，通过开好“一会”、更新“一名单”和征集“一系列清单”，形成基层治理党建“同心圆”。组织7个社区党组织对接团区委、43中等7个区机关、6个企事业单位党组织，开展“红墙先锋在社区、我为群众办实事”实践活动。做好基层党建规定动作，形成夯基础、抓队伍、促提升的“全流程”闭环工作模式。积极落实关心关爱干部政策措施，修订《椿树街道慰问机关、事业单位工作人员的实施办法》，解除干部的后顾之忧，让干部全身心投入各种急难险重任务。坚持落实责任强作风。组织街道、社区领导班子及成员和机关科长，普遍签订个性化责任书、责任清单，构建全面从严治党严密责任体系。通过读书、观影等活动，深入开展廉政文化教育；以打造“一居一特”廉洁文化品牌为抓手，努力提升廉政文化建设质量。从重点时节提醒检查、警示教育、学习典型案例等方面入手，全面加强作风建设，为街道工作发展提供坚强的纪律保障。

二是以核心区控规为蓝图，注重精细抓治理。注重规划引领。街道协同责任规划师团队，结合京报馆旧址修缮及向社会开放，对梁家园街区进行全面整治提升。针对魏染胡同重点实施架空线入地、外立面装饰、拆除违建、统一信息导览标识及标牌等工程，在胡同南口建设300余平米的口袋公园，片区胡同微循环系统将在“七一”前亮相。注重“关键小事”。垃圾分类驿站实现7个社区全覆盖，120处桶站全部达标，规范化建设率100%，全面落实支部党员、楼门院长、积极分子等力量定站包桶、按时值守。四合上院成功创建了“北京市生活垃圾分类示范小区”，平房区全部实现垃圾不落地。作为西城区物业管理试点单位，去年在全市率先实现物管会组建率、物业管理覆盖率、党的组织工作覆盖率三个100%，今年重点完善长效机制，推动“三率”从数量型向质量型转化。注重品牌打造。认真梳理“幸福小院”试点经验，系统落实“把组织划小、让骨干增多、网格化管理、楼门院自治”的理念，发动100个楼门院参与“幸福小院”创建，挖掘百名“幸福守望者”，收集百个创建锦囊，在全地区形成“百院百人百事”创建成果，逐步提升社会动员能力和基层治理精细化水平。注重环境治理。开展背街小巷精细化治理，重点推动十条精治类街巷整治提升。狠抓大气污染防治，落实子站站长负责制和“一站一策”管控方案，发动居民持续开展“一微克”行动，对露天烧烤、中小工程和施工工地紧抓不放，确保辖区ＰＭ2.5和ＴＳＰ数值持续达标。以爱国卫生月和月末、周末清洁日为牵引，机关干部、在职党员、志愿者，带动辖区居民群众，清理各类垃圾180余吨。

三是以群众需求为导向，围绕民生抓服务。强化精准帮扶。秉持“大民生、综合保障”工作理念，按照精准、全面原则，完善辖区2220名困难群众信息台账，实施困难群众“一人一档”，做到应保尽保、应救尽救。动态更新失业人员服务台账，对271户413人做到“一人一策”，精准帮扶，累计发放低保金31万元。强化特殊关怀。对地区残疾人给予帮贫扶困、情感慰藉等支持，针对性开展符合残疾人特点的文体、公益活动。完成263名家庭养老护理员的业务培训，提高地区养老服务专业化水平。组织辖区退休人员开展“夕阳映红墙、乐享在西城”建党百年系列活动,用红歌演唱的方式祝福党的百年华诞。强化协调服务。街道处级领导落实定期走访联系企业制度，共带队走访企业155次,协税护税帮助企业解决难题，督促企业完成疫苗接种任务。强化停车管理。街道持续挖掘停车资源，增加车位供给，在安平里、东椿树和联通大厦周边等街巷施划的自治停车位达到365个，进一步缓解了周边居民的停车难、乱停车问题。强化热线办理。前6个月，共受理居民热线诉求1487件，涉及住房、交通管理、城乡建设、公共安全和物业管理等10余项内容，整体解决率75.66%、满意率86.75%。

四是以守土尽责为己任，兜牢底线保平安。完成重大任务服务保障。元旦春节、全国两会等重要、敏感时期，充分调动地区执法力量及治安志愿者参与群防群治，共启动一级超常社会防控19天，出动力量23492人次。完善治安防控体系。社区四至范围调整后，重新划定治安志愿者执勤点位71个；实施“雪亮工程”机房建设工程，为地区视频监控资源整合提供硬件支撑。深入开展矛盾纠纷排查化解。落实领导干部“在岗接访、主动约访、带案下访”制度，定期召开矛盾排查调处会，分析不稳定因素和群体性事件苗头，把矛盾化解在萌芽状态。筑牢安全生产底线。制订管理办法规范街道内部工程及大型活动安全生产管理，对辖区单位组织联合执法检查3000余次，清理安全隐患189处。在万豪酒店组织安全生产、应急综合演练，强化企业员工的安全意识和应急能力。按照“区、街、社区”三级管理检查机制，对人防工程共完成了6次重点检查。扎实推进液化石油气专项整治。针对非居民液化石油气，逐户制订整改方案，提前实现清零目标；针对3000户用气居民，联合专业公司普遍开展专项安全检查，更换不合格软管和减压阀61户，深入宣传安全用气知识，多措并举消除燃气安全隐患。加强消防软硬件建设。街道第2个小型消防站投入使用，形成“一队两站七岗亭多点位”的消防应急联动格局；强化平房院落“安全命运共同体”理念，实施重大隐患院落一日一巡、一般院落一周二巡、安全院落一月三巡；投入15万余元为大屋脊筒子楼安装消防自救卷盘，提升初期火灾的扑救水平。着力消除电动车充电安全隐患。聚焦居民电动车充电不方便和楼内充电不安全问题，持续加强“充电枢纽”建设，本着“布点、连线、成片”的原则，对停车棚、充电设备等资源进行整合，在现有60组充电柜、23套充电桩的基础上，增建充电桩41个，新、翻建停车棚26处，最大程度满足居民楼下充电需求、消除楼内充电安全隐患。持续开展拆迁区综合治理。针对庄胜拆迁区H、J地块，从流动人口管理、治安隐患、消防安全、安全生产、违规经营、环境脏乱、违法建设等方面入手，进一步巩固片区综合整治成效。善始善终抓好疫情防控。严格按照疫情响应级别，落实常态化防控各项措施，配合区专班妥善处置庄胜大厦应急事件。统筹辖区力量，累计开展核酸检测10万余人次，确保应检尽检；疫苗接种工作启动以来，街道定期调度接种工作，周末全员停休开展“三扫”，辖区11栋楼宇平均接种率达到87%，2个接种点、6个接种台，两针累计接种5万剂，辖区实现了无确诊、无疑似、无密接、无无症状感染者的“四无”目标。

（二）项目绩效目标完成情况

按照《北京市西城区财政局关于开展2021年上半年财政支出绩效跟踪工作的通知》（西财监〔2021〕241号），针对2021年我街道实际工作特点，及重点跟踪项目筛选原则，我们共选取了29个项目作为重点项目进行跟踪，重点跟踪项目预算合计金额为7,810.72万元, 年初部门整体项目支出预算金额为11742.27万元。重点跟踪项目预算金额占全年项目预算金额的66.52%。重点跟踪项目明细见下表：

单位：元

| 序号 | 项目执行部门 | 项目名称 | 年初预算批复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 党群办公室 | 西城区社区党组织服务群众经费 | 2,800,000.00 |
| 2 | 综合办公室 | 机关物业服务 | 1,062,386.88 |
| 3 | 综合办公室 | 机关用房租赁费及物业费 | 6,968,155.54 |
| 4 | 综合办公室 | 椿树园11号楼甲2号装修工程费 | 1,550,000.00 |
| 5 | 综合办公室 | 购买办公家具、空调等设施设备 | 1,393,000.00 |
| 6 | 全响应中心 | 椿树街道全响应街区治理中心建设项目 | 2,143,281.00 |
| 7 | 全响应中心 | 椿树街道办公楼改造弱电项目 | 1,792,614.00 |
| 8 | 市民服务中心 | 低保金及其他救助资金 | 7,100,800.00 |
| 9 | 市民服务中心 | 公益性组织经费 | 1,478,163.00 |
| 10 | 市民服务中心 | “一窗式”服务工作经费 | 2,782,793.08 |
| 11 | 平安建设办公室 | 2021年平安办保安服务 | 804,720.00 |
| 12 | 平安建设办公室 | 2020年平安办保安服务 | 804,720.00 |
| 13 | 社区建设办公室 | 社区工作者人员经费 | 13,931,000.00 |
| 14 | 社区建设办公室 | 社区居委会办公经费 | 1,231,500.00 |
| 15 | 社区建设办公室 | 百姓文化之家运营服务 | 1,050,000.00 |
| 16 | 社区建设办公室 | 百姓文化之家房租 | 1,400,000.00 |
| 17 | 社区建设办公室 | 流管员人员经费 | 3,200,000.00 |
| 18 | 社区建设办公室 | 专职安全员经费 | 1,170,000.00 |
| 19 | 民生保障办公室 | 残疾人两项补贴经费 | 1,250,000.00 |
| 20 | 民生保障办公室 | 困难群众救助服务所服务 | 360,000.00 |
| 21 | 城市管理办公室 | 城市运行保障经费 | 1,000,000.00 |
| 22 | 城市管理办公室 | 绿化养护服务 | 1,130,000.00 |
| 23 | 城市管理办公室 | 购买垃圾分类服务 | 1,000,000.00 |
| 24 | 城市管理办公室 | 大件垃圾清运服务 | 1,200,000.00 |
| 25 | 城市管理办公室 | 地区垃圾分类经费 | 1,100,000.00 |
| 26 | 城市管理办公室 | 辖区街巷保洁服务 | 5,404,018.00 |
| 27 | 城市管理办公室 | 准物业管理服务 | 8,100,000.00 |
| 28 | 城市管理办公室 | 京报馆旧址周边环境整治项目资金 | 3,520,000.00 |
| 29 | 城市管理办公室 | 执法队保安服务 | 1,380,000.00 |
| 合计 |  |  | 78,107,151.50 |

截至2021年6月30日，我街道选取的29个重点跟踪项目的预算完成情况见下表：

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 截至2021年6月30日项目支出 | 项目预算 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西城区社区党组织服务群众经费 | 327,500.00 | 2,800,000.00 | 11.70% |
| 2 | 机关物业服务 | 1,017,653.14 | 1,062,386.88 | 95.79% |
| 3 | 机关用房租赁费及物业费 | 4,770,136.15 | 6,968,155.54 | 68.46% |
| 4 | 椿树园11号楼甲2号装修工程费 | 1,005,129.00 | 1,550,000.00 | 64.85% |
| 5 | 购买办公家具、空调等设施设备 | 763,659.00 | 1,393,000.00 | 54.82% |
| 6 | 椿树街道全响应街区治理中心建设项目 | 1,598,900.00 | 2,143,281.00 | 74.60% |
| 7 | 椿树街道办公楼改造弱电项目 | 1,390,044.00 | 1,792,614.00 | 77.54% |
| 8 | 低保金及其他救助资金 | 4,918,686.02 | 7,100,800.00 | 69.27% |
| 9 | 公益性组织经费 | 281,311.12 | 1,478,163.00 | 19.03% |
| 10 | “一窗式”服务工作经费 | 992,822.07 | 2,782,793.08 | 35.68% |
| 11 | 2021年平安办保安服务 | - | 804,720.00 | 0.00% |
| 12 | 2020年平安办保安服务 | 643,776.00 | 804,720.00 | 80.00% |
| 13 | 社区工作者人员经费 | 5,845,627.11 | 13,931,000.00 | 41.96% |
| 14 | 社区居委会办公经费 | 757,432.94 | 1,231,500.00 | 61.50% |
| 15 | 百姓文化之家运营服务 | 525,000.00 | 1,050,000.00 | 50.00% |
| 16 | 百姓文化之家房租 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 100.00% |
| 17 | 流管员人员经费 | 1,254,993.96 | 3,200,000.00 | 39.22% |
| 18 | 专职安全员经费 | 581,394.07 | 1,170,000.00 | 49.69% |
| 19 | 残疾人两项补贴经费 | 752,835.55 | 1,250,000.00 | 60.23% |
| 20 | 困难群众救助服务所服务 | 208,120.00 | 360,000.00 | 57.81% |
| 21 | 城市运行保障经费 | 295,176.07 | 1,000,000.00 | 29.52% |
| 22 | 绿化养护服务 | 475,601.50 | 1,130,000.00 | 42.09% |
| 23 | 购买垃圾分类服务 | 397,474.56 | 1,000,000.00 | 39.75% |
| 24 | 大件垃圾清运服务 | 823,100.00 | 1,200,000.00 | 68.59% |
| 25 | 地区垃圾分类经费 | 1,024,980.00 | 1,100,000.00 | 93.18% |
| 26 | 辖区街巷保洁服务 | 2,702,009.00 | 5,404,018.00 | 50.00% |
| 27 | 准物业管理服务 | 5,664,600.14 | 8,100,000.00 | 69.93% |
| 28 | 京报馆旧址周边环境整治项目资金 | 982,806.61 | 3,520,000.00 | 27.92% |
| 29 | 执法队保安服务 | 887,248.00 | 1,380,000.00 | 64.29% |
| 合计 |  | 42,288,016.01 | 78,107,151.50 | 54.14% |

（三）各项目绩效目标完成情况及原因分析

2021年，椿树街道根据《北京市西城区财政局关于开展2021年上半年财政支出绩效跟踪工作的通知》（西财监〔2021〕241号）中相关要求，确定重点跟踪项目29个，重点项目均已填报了绩效目标申报表。从项目的基本概况与绩效目标调整情况、项目的组织管理实施情况以及项目的绩效目标阶段性完成情况等方面开展半年期跟踪检查工作，通过与项目立项时制定的项目绩效目标预算申报情况的对比分析，以及比对年初项目申报书等资料，跟踪监控项目在实施过程中的合法性、合规性和有效性；查找项目组织管理实施中与年度目标计划存在的差异，以及当前已实现的实际绩效与年度目标绩效间的差异，分析差异形成的原因，指出项目实施管理中存在的不足，提出改进措施与建议。

通过实施项目绩效目标半年期跟踪检查，及时纠偏项目目标实现过程中出现的问题，进一步规范财政资金管理，提升财政资金使用效益，为调整和优化支出结构、完善资源配置提供科学决策依据。通过半年期绩效跟踪检查，绩效目标完成情况如下：

截至2021年6月30日，跟踪的各项目已完成阶段性工作，可以按预期进度完成，预算绩效目标不存在调整的项目共计24个。具体情况如下：

1.党群服务中心组织实施的“西城区社区党组织服务群众经费”项目，截至2021年6月30日实际支出金额32.75万元，预算金额280.00万元，预算执行率11.70%。

该项目的实施是为深入贯彻落实党的十九大精神和《北京市2016-2020年基层党建工作基础保障规划》有关要求，进一步加大基层基础保障力度，突出基层党组织的政治属性，强化党组织的政治能力，提升组织力。按照每个社区每年40万元的标准核定社区党组织服务群众经费。街道工委组织部根据相关精神及要求，结合街道实际，积极推进服务型党组织建设。

社区党组织服务群众项目的主要工作内容有：培育实施党建服务项目，进一步推进服务型党组织建设；便民服务，满足群众生产生活需求；党组织牵头负责的与群众生产生活密切相关的公共服务类项目或活动；社区服务设施和党建阵地建设；社区群众迫切需要解决的它服务事项。

通过社区党组织入户走访、召开座谈会、网格议事会、大党委会等多种形式，广听取了社区党员群众、驻区单位的意见建议。社区党组织、社区居委会召开联席会议，在社区层面对经费使用进行了集体审议和讨论决定。截至2021年6月30日，已完成各社区党组织服务群众经费项目第一批项目征集-审批-实施工作，完成第二批项目征集、审批工作。项目的经费支出、报销流程管理参照《西城区社区党组织服务群众经费使用管理办法》（西组字〔2018〕26号）文件要求及椿树街道财务规定执行。具体执行情况如下：

（1）2021年1月26日，第3次主任办公会讨论通过了2021年度社区党组织服务群众项目立项及所需经费，本次会议涉及7个项目，分别为：四川营社区居民平房安装门道太阳能灯项目、宣东社区防火门更换项目、梁家园社区迎接建党百年弘扬百姓宣讲项目、椿树园社区第五届灯谜节项目、琉璃厂西街社区打造平安型社区迎建党百年项目、第五届文房四宝艺术节项目、党建引领传承传统文化系列活动项目。

（2）2021年6月16日，第18次主任办公会讨论通过了2021年度社区党组织服务群众项目（第二批）立项及所需经费，本次会议涉及12个项目，分别为：四川营社区“垃圾分类•环境完美”项目、平房院落安装宣传栏项目；宣东社区防火门更换项目、建造楼门党建项目；梁家园社区“椿”暖（梁）家园宣传栏制作项目、打造平安梁家园迎建党百年项目、椿树园社区公共区域灭蟑项目、各楼门口扶手更新及加固项目；琉璃厂西街社区打造平安型社区迎建党百年项目、强化防疫工作牢固防疫成果项目、打造安全社区解决居民身边事项目；香炉营社区拆迁区宣传阵地项目。

在工作流程方面，社区通过征集群众需求制定党组织服务群众项目书，经“两讨论”通过后，上报街道党群办，党群办组织相关部门召开联席会对项目书进行审议，通过后，报街道主任办公会及工委会审议。涉及购买社会组织服务的党组织服务群众项目由街道委托第三方北京思科社会组织能力建设促进中心组织了竞争性洽谈会，对到会的各家申报机构的相关资质、项目经验、专业能力进行综合评定，然后确定活动的承接方，并进行结果公示。项目结项后，由第三方北京思科社会组织能力建设促进中心出具项目结项验收评估报告。涉及采购类、委托类的党组织服务群众项目，由社区进行三方比较，通过对物品价格、物品质量、形式样式等多方面综合评定，确定最适合的承接方。由社区对物品质量、施工质量等进行验收，验收合格后方能结项。

跟踪认为，党组织服务群众项目经过竞争性洽谈或三方比价程序，综合服务资质、服务（物品）价格、物品质量、服务效果等多方面因素，最终确定项目承接方，在项目实施过程中按照预算执行，项目的经济性能够得到保障。项目按计划进度推进，由于资金需在项目完成并验收通过后支付，上半年项目资金支出进度有所滞后。从全年来看，能够完成全年工作任务，绩效目标未发生调整。但党组织服务群众项目缺乏全年的整体统筹规划，在项目实施过程中需要进一步优化方案、明确责任、加强监督。

2.全响应中心组织实施的“椿树街道全响应街区治理中心建设项目”，截至2021年6月30日实际支出金额159.89万元，预算金额214.33万元，预算执行率74.60%。

该项目于2019年统筹规划立项，2019年9月报区科信局，2019年12月区科信局批复该项目，2020年8月采用公开招标方式确定北京瑞华天健股份有限公司中标，中标价格302.20万元，主要建设内容为大屏显示、音视频会议、操作管理席位、辖区监控接入。目前该项目已完成终验，已支付合同款159.89万元，下半年能够按照流程支付合同尾款，项目不存在调整情况。

3.全响应中心组织实施的“椿树街道办公楼改造弱电项目”，截至2021年6月30日实际支出金额139.00万元，预算金额179.26万元，预算执行率77.54%。

该项目主要为配合做好椿树园11号楼甲1号装修改造工作，2020年8月对《椿树街道办公楼改造弱电项目》进行招标立项，经公开招标形式，确定中科朗劢技术有限公司为中标方，对新址办公区域的弱电系统、广播系统、安防系统、机房系统、会议室系统等进行升级改造。2021年5月，按照合同约定，支付第二笔合同款139.00万元。下半年能够按照进度执行，项目不存在调整情况。

4.市民服务中心组织实施的“低保金及其他救助资金项目”，截至2021年6月30日实际支出金额491.87万元，预算金额710.08万元，预算执行率69.27%。

该项目根据《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）文件的要求，保障城镇最低生活保障家庭基本生活，按月向城镇最低生活保障家庭发放低保金。本项目通过“民政资金统发监管信息平台”按月及时、准确发放到位。

截至2021年6月30日，项目依据政策执行，低保金及其他救助资金的发放人员名单及发放额度由街道低保相关科室交信息给民政局低保中心进行审核，民政局低保中心进行审批。项目资金由北京市农商银行进行发放，验收由“民政资金统发监管信息平台”进行信息汇总，按照《低保-西城民政统发与监管信息平台操作流程》进行操作。2021年1月支出267户，412人；2月支出266户，411人；3月支出264户，407人；4月支出266户，407人；5月支出269户，409人；6月支出273户，411人。

项目的整体推进情况较好，能够按计划完成全年工作任务，绩效目标未发生调整。

5.市民服务中心组织实施的“公益性组织经费项目”，截至2021年6月30日实际支出金额28.13万元，预算金额147.82万元，预算执行率19.03%。

依照西城区人力社保局、财政局关于印发《西城区社会公益性就业组织管理办法（试行）》（西人社发〔2016〕31号）、《西城区社会公益性就业组织管理办法（试行）》（西人社发〔2017〕96号）文件精神，对“4050”、残疾人员、享受“低保”待遇人员、“零就业家庭”人员，登记失业一年以上等就业困难人员实行公益性托底安置服务。九洲春劳务服务中心1月在职职工40人，2月在职职工39人,3月在职职工37人。九洲春公益性组织2021年1月至3月每人每月工资、社会保险、公积金合计3063.64元，九洲春公益性组织2021年4月38人、5月37人、6月37人，每人每月工资、社会保险、公积金合计3063.64元。

经跟踪分析，该项目上半年预算支出率为19.03%，主要原因为使用京财社指〔2020〕2201号-2021年中央就业补助经费（直达资金）支付44万元，未计入该项目经费额度，影响了该项目支出进度。另外，依照西城区社会公益性就业组织安置就业困难人员工作指标分解与考核方案，2021年度需安置69人，较现有人数增加。下半年能够按照计划完成经费支出进度目标，绩效目标未发生调整。

6.市民服务中心组织实施的“一窗式”服务工作经费项目”，截至2021年6月30日，项目支出金额99.28万元，预算金额278.28万元，预算执行率35.68%。

该项目根据北京市政务服务管理局文件《关于本市街道政务服务中心规范化、标准化建设的指导意见》（京政服发〔2019〕22号）相关要求，落实“一窗式受理”改革精神，全面实施综合窗口服务模式，为企业群众提供更加简约、高效的政务服务。该项目涉及23名综窗工作人员工资及保险等费用，其中包括第一批2019年9月1日起签订协议的10名综窗工作人员全年工资及保险等费用1238478.10元（123847.81元/人/年）；第二批2020年5月1日起签订协议的7名综窗工作人员全年工资及保险等费用829428.60元(118489.8元/人/年)；第三批2020年11月1日起签订协议的6名综窗工作人员全年工资及保险等费用714886.38元（119147.73元/人/年）。该项目按照签订的第一批、第二批、第三批协议规定支付合同款。该项目能够按照合同约定支付款项，绩效目标未发生调整。

7.平安建设办公室组织实施的“2021年平安办保安服务项目”，截至2021年6月30日还未支出，预算金额80.47万元，预算执行率0.00%。

该项目的实施是为加强椿树地区巡逻力量，维护地区安全稳定，根据椿树派出所需求分析，聘用35名保安员以补足人员需求，配合派出所民警从事巡逻防控、嫌疑人看守等辅助职能。确保及时处置突发事件，开展地区日常巡逻防控，为专业力量的到来争取时间。按照区防恐办要求，椿树街道需要配备反恐保安50名，协助开展反恐处突工作。

椿树街道与北京静安金山保安服务有限公司签订保安服务合同，合同签订后，2021年内需完成第一次支付，支付合同金额的50%，即1049790元。即需申请调增预算245070元，待预算调整后一次性合同第一笔款1049790元。项目的整体推进较好，能够按照计划完成全年工作任务目标。

8.平安建设办公室组织实施的“2020年平安办保安服务项目”，截至2021年6月30日，项目支出64.38万元，预算金额80.47万元，预算执行率80.00%。

该项目的实施是为加强椿树地区巡逻力量，维护地区安全稳定，根据椿树派出所需求分析，聘用28名保安员以补足人员需求，配合派出所民警从事巡逻防控、嫌疑人看守等辅助职能。确保及时处置突发事件，开展地区日常巡逻防控，为专业力量的到来争取时间。

2020年街道根据工作实际，聘用保安员28名以补足派出所人员需求，配合派出所开展反恐、防范打击和巡逻值守等任务。街道于2020年7月份与北京市保安服务总公司签订合同协议，合同总金额1609440.00元，合同期限：2020年7月24日至2021年7月23日。按照合同要求，保安服务费分三次支付，合同签订并生效30日内第一次支付合同总金额的50%；2021年1月第二次支付合同金额的40%；合同履行结束后30日内支付剩余10%。

2021年1月按照合同要求完成第二次支付，即支付北京市保安服务总公司保安服务费643776.00元。

合同尾款计划于2021年7月完成第三次支付，即支付北京市保安服务总公司保安服务费160944.00元。项目的整体推进较好，能够按照计划完成全年工作任务目标。

9.社区建设办公室组织实施的“社区工作者人员经费项目”，截至2021年6月30日，项目支出584.56万元，预算金额1,393.10万元，预算执行率41.96%。

该项目按照《北京市社区工作者管理办法》《关于进一步规范北京市社区工作者工资待遇的实施办法（2018年修订）》《北京市西城区2018年社区工作者工资待遇调整方案》《北京市社区工作者考核评议办法》等相关规定，加强对社区工作者的管理和关心关怀工作，激发社区工作者的工作积极性和创造性，为社区工作者开展工作提供生活等基本保障，保证社区正常开展工作，为居民顺利开展服务工作。主要内容：支付社区工作者工资、五险、住房公积金、年绩效工资等。根据规定和标准，按时、定量发放各项工作人员经费，主要内容为2021年度社区工作者应发工资，含工资、奖金、物业费、取暖费、个人应缴社会保险、工作日及节假日餐费补助。

经统计，2021年1月至6月，纳入该项目人员经费中的社区工作者有111人（包含2020年已离职3人，涉及年度绩效工资发放），至2021年6月底，社区工作者共有104人（上半年辞职5人），坐班志愿者3人。项目按计划实施推进，绩效目标未发生调整。

10.社区建设办公室组织实施的“社区居委会办公经费项目”，截至2021年6月30日，项目支出75.74万元，预算金额123.15万元，预算执行率61.50%。

该项目为保证社区居委会正常的办公环境和日常工作需要，为居民提供服务。项目主要内容：保证社区办公用房正常使用，维持社区日常办公支出以及用于房租、办公用房维修、购置和维护日常办公设备、办公用品、电话费、水电费、供暖费、物业费等。

上半年项目预算资金的支付主要用于各社区房屋租赁租金、办公用品、水电费、电话费、社区维修、印刷费等。上半年工作已完成，保障了社区正常的办公环境和日常工作需要。 该项目依据具体工作开展情况支付项目资金，项目按计划实施，能够按照预期目标执行。

11.社区建设办公室组织实施的“百姓文化之家运营服务项目”，截至2021年6月30日，项目支出52.50万元，预算金额105.00万元，预算执行率50.00%。

该项目为更好的为辖区内居民服务，提升老年人的幸福感、获得感、安全感，开展形式多样内容丰富的文化主题活动，以丰富老年人的生活。主要内容为：预约平台的各项功能须正常运营、使用、维护；举办公益文化活动100场；文化类社区社会组织培育或增能7次；社区特色展1次；制作百姓文化之家宣传片1个；微信公众号推送24期；百姓文化之家宣传物料。

通过半年的实施，上半年微信公众号推文8期，开展63场活动，其中包括34场活动，27次培训，2次展览，受益3882人次，受益人群青少年占25%、妇女占2%、上班族（青年人）2%，中老年人占71%。项目按计划稳步推进，但由于疫情原因，场所涉及闭关情况，组织活动情况受到疫情影响。下半年需结合疫情防控工作部署要求，有序推进百姓文化之家的运营服务，项目绩效目标未发生调整。

12.社区建设办公室组织实施的“百姓文化之家房租项目”，截至2021年6月30日，项目支出140.00万元，预算金额140.00万元，预算执行率100.00%。

按照区有关要求，以及地区居民文化活动场地需求，需要建设街道百姓文化之家。租用椿树园小区7号楼甲1号近千平米场地及甲3号社区服务中心地下活动用房，建设百姓文化之家。椿树街道与北京云南经济开发有限责任公司就椿树园小区7号楼甲1号（建筑面积974平方米）签订了房屋租赁合同及补充合同，租赁期自2015年1月1日至2024年12月31日，共10年，租金为每年140万元。

该项目按照租赁合同进行租金支付，不涉及目标调整情况。

13.社区建设办公室组织实施的“流管员人员经费项目”，截至2021年6月30日，项目支出125.50万元，预算金额320.00万元，预算执行率39.22%。

根据全区优化整合基层一线力量的统筹协调工作安排，第一批下沉街道的流管员，均由办事处与北京志华信远劳务服务有限责任公司签订劳务派遣协议。该事项已通过2020年12月21日第40次主任办公会。为流管员开展工作提供生活等基本保障，激发工作活力，保证街道相关部门正常开展工作。该项目经费主要用于支付流管员32人工资、五险、住房公积金、劳务派遣费和工会经费。

该项目主要按照流管员每月考勤支付工资，不涉及目标调整情况。

14.社区建设办公室组织实施的“专职安全员经费项目”，截至2021年6月30日，项目支出58.14万元，预算金额117.00万元，预算执行率49.69%。

根据全区优化整合基层一线力量的统筹协调工作安排，第一批下沉街道的三类协管员（流管员、安全员和食药安监员），均由办事处与北京志华信远劳务服务有限责任公司签订劳务派遣协议。该事项已通过2020年12月21日第40次主任办公会。为专职安全员开展工作提供生活等基本保障，激发工作活力，保证街道相关部门正常开展工作。该项目经费主要用于支付32名安全员的工资、五险、住房公积金、劳务派遣费和工会经费。

该项目主要按照专职安全员每月考勤支付工资，不涉及目标调整情况。

15.民生保障办公室组织实施的“残疾人两项补贴经费项目”，截至2021年6月30日，项目支出75.28万元，预算金额117.00万元，预算执行率60.23%。

该项目按照《北京市人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（京政发〔2016〕46号）、《北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》的通知（京民福发〔2016〕434号）、《北京市民政局 北京市残疾人联合会关于进一步规范困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作流程的通知》（京民福发〔2019〕167号）文件精神，按照《北京市残疾人两项补贴全城通办指导手册》流程，为本地区持有各类残疾证的残疾人发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，保障辖区内残疾人基本生活，帮助生活不能自理的残疾人及其家庭改善护理条件和生活状况。

在下半年度继续严格按照相关文件依据和管理制度为残疾人发放两项补贴，在2021年7月到9月期间完成困难残疾人生活补贴配合市民政局《关于困难残疾人生活补贴配合2021年养老金、最低生活保障金标准调整政策衔接的通知》要求，做好政策衔接工作。项目绩效执行不存在调整。

16.城市管理办公室组织实施的“城市运行保障经费项目”，截至2021年6月30日，项目支出29.52万元，预算金额100.00万元，预算执行率29.52%。

根据市区政府对城市运行保障工作的要求和安排，结合年初制定的计划，以背街小巷整治、拆除违法建筑、治理“开墙打洞”等重点工作为抓手，大力开展辖区环境整治及建设工作，努力完成疏解整治促提升任务，大幅度改善辖区环境面貌。同时，加强日常监督检查，及时清运垃圾渣土，并做好应急处置。为辖区居民和驻区企业提供一个良好的工作和生活环境。

该项目所有招投标均通过街道年初入围的监理公司（北京太平洋建筑工程监理有限公司）负责相关工程的招投标工作，顺利完成了2021年上半年的城市运行保障工作。

下半年严格按照各项合同相关规定进行支出，确保顺利完成2021年辖区城市运行保障工作。该项目绩效目标未发生调整。

17.城市管理办公室组织实施的“绿化养护服务项目”，截至2021年6月30日，项目支出47.56万元，预算金额113.00万元，预算执行率42.09%。

该项目的实施主要是为进一步做好辖区绿地的日常养护，根据区园林局专业作业要求，2021年，街道委托西城区和平门绿化有限责任公司签订养护合同，由和平门绿化有限责任公司负责对辖区内的绿地进行日常养护，包括日常的修剪、补载、浇水、打药等工作内容，达到二级养护标准。

通过跟踪，该项目在绩效成果的呈现方面，对于项目绩效的梳理不够量化，缺少项目实施前后的对比分析，项目所涉及得绩效佐证资料不完整，成果数据的挖掘与分析还不够深入。另外，绿化养护与其他养护工作的界定不清晰，养护面积的测算、养护工作的界定不清晰。另外，街道未经过遴选直接采取市场化签订协议合同，在项目管理的严谨性方面还有待加强。下半年按照各项合同相关规定执行，项目绩效目标未发生调整。

18.城市管理办公室组织实施的“购买垃圾分类服务项目”，截至2021年6月30日，项目支出39.75万元，预算金额100.00万元，预算执行率39.75%。

为提高垃圾的资源价值和经济价值，确保实现绿色生活，根据区市政市容委关于实施垃圾分类的的工作要求，辖区四合上院、富卓花园、香炉营二期、宣东1、2、3号楼继续实行垃圾分类工作，聘请垃圾分类管理员200余名，为充分调动垃圾分类指导员的积极性，制定相关奖励制度。同时，经区市政管委部门推荐，委托绿景盛世环境技术公司对椿树园小区实施垃圾分类。在此期间，街道负责对垃圾分类实施进行维护和更新。按照区市政管委要求，2021年上半年，在平房区实施垃圾分类工作，确保垃圾分类工作的全覆盖。

通过委托华诚博远工程咨询有限公司对椿树园垃圾分类工作进行竞争性磋商，以购买服务的方式聘请绿景盛世（北京）环境技术服务有限公司实施垃圾分类服务，延续2018年的合同进行签订，并按照合同进行支付。平房区垃圾分类全覆盖工作按照街道相关规定选取公司进行合同签订和支付。垃圾分类指导员工资（600元/人月）与奖金分别按照区相关文件及街道制定的奖励办法进行。上半年根据合同约定支付项目中期款。

自2020年10月以来，绿景盛世（北京）环境技术服务有限公司能够按照区城管委、街道办事处的工作要求完成辖区垃圾分类的各项任务。一是认真完成日常二次分拣工作，提示居民进行正确投放，每天擦拭分类桶，及时更换破损标识，夏季加强桶站点的消毒，建立厨余转运队，杜绝垃圾混装混运问题。二是加强宣传培训，组织开展入户宣传、主题讲座、志愿者服务、小手拉大手等宣传活动28场次。三是积极响应防疫措施，配合社区在辖区设置了废弃口罩专用桶，集中处理废弃口罩54750只。根据接受区级第三方检查结果来看，存在公示栏内容不清、垃圾桶破损、标识不清、桶站周边不洁、垃圾桶冒满等情况，综合合格率为83%。

该项目绩效目标不涉及调整，下半年在实施过程中，应注重垃圾分类宣传，针对检查过程中出现的问题应进行认真整改。

19.城市管理办公室组织实施的“大件垃圾清运服务项目”，截至2021年6月30日，项目支出82.31万元，预算金额120.00万元，预算执行率68.59%。

按照市区政府要求，在原有小区实施垃圾分类的基础上，在辖区全面开展大件垃圾清运工作，委托北京天诺物业有限公司为街道大件垃圾清运方，对全辖区的大件、装修建筑及其它垃圾清运工作进行部署、指导、协调。大件垃圾按照每车900元计算（容量为7吨）。

通过跟踪，还应完善大件垃圾无主渣土清运台账，应提供经双方确认的清运台账，对清运过程进行抽查监督，进一步压实过程监控，该项目绩效目标不涉及调整。

20.城市管理办公室组织实施的“地区垃圾分类经费项目”，截至2021年6月30日，项目支出102.50万元，预算金额110.00万元，预算执行率93.18%。

按照市区政府要求，在原有小区实施垃圾分类的基础上，在平房区全面开展垃圾分类工作。同时，4个小区以垃圾分类指导员为主力开展垃圾分类工作，涉及200余名垃圾分类指导员的工资和奖金。另外，以委托第三方的形式在椿树园开展垃圾分类工作。该项目资金主要用于支付2020年12月－2021年５月垃圾分类指导员工资911140元、支付印刷垃圾分类兑换积分卡片经费3000元、支付街道购垃圾袋（家庭装）经费29920元、支付椿树街道第二次购买垃圾袋经费29920元、支付地区购买并更换垃圾桶经费51000元。

该项目绩效目标不涉及调整，下半年在实施过程中，应注重垃圾分类指导员值守考核。

21.城市管理办公室组织实施的“辖区街巷保洁服务项目”，截至2021年6月30日，项目支出270.20万元，预算金额540.40万元，预算执行率50.00%。

椿树地区面积1.09平方公里，辖区人口总数约4.87万，街巷保洁工作是椿树街道的一项重要工作任务，保持街巷干净、整洁是维护地区环境的一个重要方面。为做好地区的环境卫生工作，椿树街道城管办委托北京市西城区环境卫生服务中心三队对辖区街巷进行清扫保洁，签订保洁合同。根据西城区市政管委指定的第三方进行现场测量，辖区面积为204012.24平米，二级作业标准为17.63元/平米/年。根据西城区管委有关背街小巷最新分级统计，椿树街道一级区域：街巷15条，面积77526.22平方米；二级区域：街巷45条、老旧小区13处、地铁口3处，面积204012.24平方米。

截至2021年6月30日，本项目顺利完成椿树地区2021年上半年环卫保洁工作，保持辖区环境干净、整洁。项目的整体完成情况较好，绩效目标未发生调整。但在项目管理方面还有待加强，加强一线作业人员合同中约定的人数的考勤。

22.城市管理办公室组织实施的“准物业管理服务项目”，截至2021年6月30日，项目支出566.46万元，预算金额810.00万元，预算执行率69.93%。

为进一步提升城市精细化管理水平，为平房区居民提供准物业化管理服务，街道依照《西城区贯彻实施《北京市物业管理条例》（2020-2022年）三年行动计划》要求，结合街巷准物业管理工作的需求，引入北京住总天诺物业有限公司对文保区实施准物业化管理，负责提供环境整治、卫生保洁、秩序维护、设施管理、施工监管、维修服务、场地管理、绿化监管、便民服务等工作，同时，负责椿树健身广场、文化广场及安徽会馆的保洁等工作。

截至2021年06月30日实际支出566.46万元。其中：支付准物业管理服务费尾款940300.14元；支付准物业2月管理服务费674900元；支付签订椿树街道准物业管理服务委托项目委托合同并按照合同约定支付第一笔费用4049400元。

跟踪认为，该项目绩效目标不涉及调整。但应加强对准物业公司的监管力度，制定完善的监督机制，进一步提升精细化管理水平。另外，还应明确准物业服务面积以及涉及的街巷四至范围和服务面积构成清单。认真落实准物业服务质量评分，落实在检查过程中针对发现问题的整改规定，必要时针对检查过程中发现的问题应与合同款支付挂钩，以便能够督促第三方公司能够高质量的完成准物业服务。

23.城市管理办公室组织实施的“京报馆旧址周边环境整治项目资金项目”，截至2021年6月30日，项目支出98.28万元，预算金额352.00万元，预算执行率27.92%。

为进一步改善京报馆周边的环境面貌，提升城市管理品质，椿树街道通过统一上会研究、会议纪要记录等方式，科学统筹、合理部署，全面实施环境整治提升工作，主要是对街巷内的违建、“开墙打洞”、堆物堆料等乱象进行整治并对胡同外立面进行修缮美化改造,同时，对街巷进行整体绿化景观建设。

上半年共计支出98.28万元，其中支付魏染胡同沿街立面整治工程监理进度款6.35万元、支付魏染胡同沿街立面整治工程施工进度款91.93万元。

跟踪认为，该项目绩效目标不涉及调整。对京报馆周边拆违、“开墙打洞”治理费用及街巷外立面整治工程能够按照计划在年底前完成。

24.城市管理办公室组织实施的“执法队保安服务项目”，截至2021年6月30日，项目支出88.72万元，预算金额138.00万元，预算执行率64.29%。

为进一步加强椿树地区的常态管理力量，结合执法队日常执法工作的需求，经由华诚博远工程咨询有限公司按照公开招投标程序采购代理，与北京盛世威扬保安服务有限公司签订保安服务合同，聘用保安23名，协助执法队对辖区街巷进行日常巡查，做好查抄搬运、内部安全保卫工作，防范和制止损害执法队安全的行为和事件发生，维护地区安全和良好环境秩序。

跟踪认为，该项目绩效目标不涉及调整。

截至2021年6月30日，需要调减预算项目4个，具体为：

1.综合办公室组织实施的“机关物业服务项目”，截至2021年6月30日实际支出金额101.76万元，预算金额106.24万元，预算执行率95.79%。

该项目是为更好提升办事处办公区综合服务质量和服务品质，聘用专业物业管理公司对办公区物业管理服务项目，确保机关后勤服务正常运行，为机关和职工提供较好的后勤服务。街道物业保障服务范围总计8786.964㎡，其中：椿树园11号楼甲1甲2号4201.5㎡、市民服务中心1727.65㎡、城管执法队432.42㎡、椿树园7号楼甲3号214.6㎡、椿树园2号楼甲1号475.974㎡、四合上院地下库房934.82㎡、椿树园地震宣教中心800㎡。具体工作包括：办公用房的保安、秩序管理、会议服务、卫生保洁、基础设施日常养护、设备维修等。

截至2021年6月30日，已支付椿树园11号楼甲2号办公区临时物业服务协议经费3.60万元、支付合同第三年第二次物业服务费41.55万元、支付街道办公区物业服务合同首付款52.67万元、支付（补缴）四合上院库房物业费1.63万元、支付2021年椿树园2号楼甲1号、7号楼甲3号物业费2.32万元。项目的整体完成情况较好，为办公区综合服务质量、地区治安环境管理、社会秩序稳定起到了积极的作用。项目可以按计划完成全年工作内容，项目可以按计划完成全年工作内容。但因办公用房调整，服务面积有所减少，需调减项目经费4.47万元，调整后项目经费101.76万元。

2.综合办公室组织实施的“机关用房租赁费及物业费项目”，截至2021年6月30日实际支出金额477.01万元，预算金额696.81万元，预算执行率68.46%。

本项目为保证椿树街道办事处正常办公，椿树街道2021年需租赁海格国际大厦B座8层0801号、0802号、0803号房屋，面积共计1116.54平方米；椿树园小区2号楼甲1号，总面积459.74平方米；椿树园6号楼甲2号房屋，总面积1231.65平方米；椿树园小区底商15号-18号底商一层，面积479.15平方米；四合上院1号楼地下一层，934.82平方米；以及承租的办事处本级等公房,城管分队房租。租赁的房屋为机关部分科室提供办公场所，距离办事处主办公楼较近，方便办事处整体管理。

截至2021年06月30日，项目已完成支付城管执法队（椿树园15-18号楼底商）房屋2021年租金经费119.48万元、支付椿树园小区2号楼甲1号房屋2021年度租金100.01万元、支付市民中心服务中心房屋2021年租金211.32万元、支付椿树园6号楼甲2号地下一层西侧房屋2021年租金39.83万元、支付2021年承租公房房租经费3.74万元、支付天岳恒房屋经营管理有限公司房租经费0.13万元、支付海格大厦905室房租0.33万元、支付椿树园6号楼甲2号2020年10-12月及2021年物业费2.17万元。

通过跟踪，由于办公用房调整，海格办公区于2021年6月19日退租，下半年经费调减75.00万元，调减后项目总经费621.81万元。

3.综合办公室组织实施的“购买办公家具、空调等设施设备项目”，截至2021年6月30日实际支出金额76.36万元，预算金额139.30万元，预算执行率54.85%。

该项目主要为椿树园11号楼甲2号配备新的空调、办公桌椅、沙发、文件柜等办公设施设备,同时对办事处部分使用8年份以上的办公电脑进行替换。为市民服务中心大厅窗口购买办理电脑、打印机、高拍仪等工作用设备。支出空调设备费24.21万元、支出办公家具46.56万元。根据街道固定资产实际情况，下半年调减项目经费18.00万元，调整后项目经费121.30万元。

15.民生保障办公室组织实施的“困难群众救助服务所服务项目”，截至2021年6月30日，项目支出20.81万元，预算金额36.00万元，预算执行率57.81%。

经2021年1月5日第1次主任办公会和1月15日第1次工委（扩大）会审议通过立项，立项金额为36万元。经2021年2月7日第5次主任办公会 2021年2月9日第5次工委会研究确定北京市平谷区信和社会工作事务所为项目承接单位并签订项目合同，合同金额为34.06万元。项目实施的主要内容为通过建立困难群众救助所，有效通过政府购买服务方式，引入社会工作机构运营，充分利用“三社联动”机制，实现救助服务全覆盖。另一方面，依托社区民政专干，通过开展政策宣传、邻里走访、需求摸排等服务，畅通困难群众帮扶的“最后一公里”，夯实三级困难群众帮扶机制，切实兜牢民生保障底线，让居民的获得感、幸福感显著提升。

2021年困难群众救助服务所运营以来，已按照项目目标对20户30人新申请社会救助群体开展入户调查等工作，完善了街道困难群众工作服务信息台账，录入信息和服务平台并进行动态新管理。联动社会救助资源，聚焦26个个案服务管理，完善救助服务跟踪与评估，协助街道开展一次集中救助宣传活动和一次义诊进社区活动。

该项目资金方面，因履行竞争性洽谈，确定委托合同金额34.436万元，申请调减项目经费1.564万元。调整后项目经费34.436万元，项目绩效目标不存在调整。但该项目作为政府购买服务类项目，在开展走访、精准救助个案帮扶、活动开展等方面应注重过程留痕，档案资料的规范留存，并对个案情况进行及时总结。

截至2021年6月30日，需要追加预算项目1个，具体为：

综合办公室组织实施的“椿树园11号楼甲2号装修工程费项目”，截至2021年6月30日实际支出金额100.51万元，预算金额155.00万元，预算执行率64.85%。

2016年经政府专题会审议，同意椿树街道租赁椿树园11号楼甲2号（现椿树派出所用房），建筑面积2155.12平方米，满足椿树街道对于办公及业务用房的需求。按照京西城发改（审）〔2020〕30号批复，该工程立项金额为818.77万元，2021年批复金额155万元。该项目上半年已支付项目管理服务费6.28万元、支付工程项目监理费3.60万元、支付装修工程进度款90.63万元。

该工程于2021年3月18日完成了四方验收，按计划于2021年8月底完成工程结算评审，根据评审结果支付款项，根据工程情况，下半年需追加项目经费50.00万元，追加后项目经费205.00万元。

四、下一步工作安排

下半年，街道领导班子将带领地区广大党员干部，不断增强政治“三力”，自觉弘扬“三牛精神”，全面落实西城速度、西城标准、西城特色，推动街道工作再上新台阶。

一是紧抓热线诉求办理不放松。面对不利局面知耻而后勇，切实提高思想认识，对街道最新修订的关于加强热线办理的6条措施，不打折扣抓好落实，以钉钉子精神在提高解决率和满意率上下真功夫、实功夫，力争尽快打一个翻身仗。

二是紧抓建党百年庆祝活动服务保障不放松。严格按照市、区分配任务，精精益求精做好力量调配、路线保障、城市运行安全等各项工作，为庆祝活动提供有力保障。

三是紧抓地区安全稳定不放松。以防火、防汛为重点，针对电动车、燃气、工地安全、群租房、地下空间等开展系列专项行动，完善极端天气应对预案，主动消除各类安全隐患。

四是紧抓工作统筹不放松。在抓好疫情防控、疫苗接种的同时，扎实推进党史学习教育，抓好巡视、巡察问题整改，圆满完成年度各项目标任务。

总之，椿树街道将进一步巩固成效、克服不足、修正偏差，力争全年工作实现完成任务、不出问题、呈现特色，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

五、意见和建议

（一）存在的问题及原因分析

1.预算绩效管理的意识还需进一步加强

部分项目所填报的绩效目标缺乏准确的量化衡量标准，对于产出指标设定内容的理解还存在偏差。部分项目的产出数量指标与预算内容不能完整对应；质量指标缺少清晰的控制标准与检验方式；进度指标没有进行分解，缺少时间节点的计划安排，对项目的实际落实与推进没有确定指导性作用；成本指标应是项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等，但大部分项目仅对总成本进行了设定，缺少分项与单位成本的描述。反映出部分项目负责人对于项目绩效目标管理的理解还不够深入，对于绩效目标在项目整体实施过程中以及事后考量的重要性还缺乏清晰的认知。

2.预算编制依据的科学性有所不足，细化程度有待进一步提高

部分项目仅依据上年度增加使用情况编制当年度预算资金，缺少对项目前期的需求性调研与分析，造成预算编制的准确性不足，容易造成财政资金投入的风险性。同时，由于预算编制的细化程度不足，导致预算执行过程中的刚性约束力不强，也使预算编制与预算执行内容不可避免的存在差异性。

3.对项目实施方案的重视程度还有待加强

部分项目未能事前制定完整的项目实施方案，缺少项目实际执行中的指导，不利于项目的有效推进与过程管控项目。部分项目年度工作方案中仅体现了业务管理的措施和质量的要求，缺少项目的职责分工、时间进度计划、实施保障条件、风险防范措施等必要性内容，降低了实施方案的指导性作用。

4.部分项目的预算执行率偏低，推进力度还需加强

截至2021年6月30日，29个重点跟踪项目中，有1个项目资金尚未支出，有10个项目的资金执行进度不足50%，反映部分项目的整体推进力度有所不足，原因主要集中在受疫情防控影响、受相关政策影响、计划性不强、客观因素影响等。项目的整体推进落实及预算执行情况不容乐观。给下半年项目实施完成造成一定的时间压力。

5.部分项目相关资料的准备不充分，过程资料还有待加强

项目过程资料以及已完成的相关工作的绩效成果展现不充分，由于项目预期绩效的设定内容范围过大，绩效成果与科室整体工作密不可分，对于已完成的工作项目中的绩效成果的梳理不完整，成果数据的挖掘与分析还应进一步加强。

（二）建议

1.进一步加强绩效目标管理，提高绩效目标的填报质量。

在申报下一年项目时，应根据区财政局的要求进一步规范填报项目绩效目标申报表，总体绩效目标要明确，保证内容要素齐全。具体指标应在总体目标的基础上进行分解。数量指标要依据资金投入内容进行量化的设定，质量指标需与数量指标相对应，并设置明确的质量要求以及具体考核依据。进度指标要对全年工作的时间节点进行分解设定。成本指标中应包含项目总成本与各分项内容成本，涉及到单价成本的也应有所体现。

产出效益指标要结合项目实际内容，对于该项目不涉及的经济效益产出，可以不填报，但社会效益、环境效益、可持续影响以及满意度指标应结合项目的实际投入，准确界定指标内容，确保具有可衡量性。

2.提高项目预算编制的科学性与准确性。

项目预算编制工作应采取更加科学、合理的编制依据，在相关政策定额的基础上，加强预算编制的严肃性。编制预算时，应将预算进行细化分别计费，把预算执行可能出现的偏差控制在合理范围内，体现出预算编制的科学性与经济性。

3.提高项目实施方案的有效性

完善长效机制的建设，增强项目实施方案的完整性与指导性。要重视实施方案在项目运行过程中所能起到的作用，方案是否能够具备较强的可操作性，完整度以及细化程度十分重要。事前制定实施方案也是项目管理工作能否有效落实的基础条件之一，相关负责人应对项目实施方案的编制要素及撰写技巧进行深入了解与学习。

4.加强各项目的执行进度，提高项目全年预算执行比例

根据半年绩效跟踪结果，对执行进度有所滞后，预算执行率偏低的项目重点进行跟踪检查，加强各项目的执行进度，提高项目全年预算执行比例。

5.加强项目资料的留存与整理

项目资料的完整能够真实反映项目在申报、预算编制、预算执行、过程管理、效果达成等环节的合规性与项目绩效成果实现程度。加强各项目资料的留存与整理，对项目所达成的绩效成果进行更明确的划分与归集，对项目阶段性绩效资料进行有效的总结提炼，突出展示项目工作达成的效益与效益。

6.下半年认真做好满意度调查工作

积极克服项目在满意度调查方面存在的客观困难。采取灵活的调查方式收集、分析公众（辖区居民）以及相关辖区单位对于实施项目的意见与建议，通过满意度调查工作，起到持续改进和不断完善的目的，促进财政资金发挥更大的作用。

后附：

附件2-2：西城区区级项目支出绩效跟踪清单

附件3：西城区区级项目支出绩效跟踪分析表

附件4：项目绩效跟踪明细表

二〇二一年八月三十一日