项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

| 部门（单位）名称 | 北京市西城区文化委员会 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 第六届北京儿童阅读周 |  |  | 预算金额 | 21万 |
| 项目负责人 | 张元岭 |  |  | 联系电话 | 63134752 |
| 单位地址 | 西城区后广平胡同26号 |  |  | 邮政编码 | 100032 |
| 项目类型 | 宣传活动类 |  |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 儿童阅读是全民阅读的起点，我们旨在通过这一系列活动的举办，让全社会形成共识，关注儿童阅读，做好儿童阅读推广工作，在青少年儿童中形成爱阅读、会阅读的良好氛围。 根据2019年书香中国北京阅读季总体要求，结合区委区政府提出的“书香西城”建设以及《西城区全民阅读十三五推广规划》，第六届北京儿童阅读周将以“美好童年从阅读开始”为主题，针对儿童开展阅读推广活动，积极培养儿童稳定的阅读习惯和多元的阅读兴趣，在广大青少年儿童中营造“多读书、读好书、好读书”的良好氛围，带动全民读书热潮。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |  |  |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 举办活动场次 |  | 不少于30场 |
|  |  |  | 直接参与学校 |  | 不少于20所 |
|  |  |  | 直接参与人数 |  | 不少于10000人 |
|  |  |  | 媒体报道 |  | 不少于50篇 |
|  |  |  | 展览展示 |  | 3场 |
|  |  | 产出质量指标 | 活动内容 |  | 通过“一个世界优秀童书推荐、一个高端儿童阅读推广论坛，一系列专家进校园面对面授课等。 |
|  |  |  | 活动成果 |  | 通过一系列阅读推广活动”，引领儿童阅读推广理念，示范儿童阅读推广方法，此外，还将通过构建常态化的儿童阅读示范区，探索儿童阅读推广工作体系。 |
|  |  | 产出进度指标 | 前期准备 |  | 2月—5月 |
|  |  |  | 项目实施 |  | 6月—10月 |
|  |  |  | 项目总结 |  | 11月份 |
|  |  | 产出成本指标 | 项目预算控制数 |  | 21万 |
|  |  |  | 支出合法合规 |  | 支出符合相关规定，合法合规 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 通过几年打造，“北京儿童阅读周”已成为西城区响应国家号召、积极开展全民读书活动的一张闪亮名片，逐步成为北京阅读季其中最重要的一项特色活动。结合西城区委区政府关于“书香西城”建设，在广大青少年儿童中营造“多读书、读好书、好读书”的良好氛围，带动全民读书热潮。 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 培育践行社会主义核心价值观，深化爱国主义教育，进一步整合阅读资源，创新阅读推广模式，广泛开展形式多样、层次分明的阅读活动，培养良好阅读风气，引领阅读时尚，提高全民综合素养。 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 受到西城区教委、学校学生及社会各界的好评。 |  |  |
| 其他说明的 问题 |  |  |  |  |  |