项目支出绩效目标申报表

（       2019 年度）

| 部门（单位）名称 | 北京市西城区非物质文化遗产保护 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 西城区非物质文化遗产调查、整理、濒危项目保护及交流 |  | 预算金额 | 241.8万元 |
| 项目负责人 | 杨飞 |  | 联系电话 | 83165584 |
| 单位地址 | 西城区长椿街9号长椿寺北院 |  | 邮政编码 | 100053 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类 3.宣传活动类√ 4.其他一般类 |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 五年内，建立影响力较大，内容权威、完整、丰富，包含文字、图片、视频，3D虚拟非遗文化空间展示，互动性强，易于群众检索的西城区非物质文化遗产网络展示、互动平台，挖掘历史文化底蕴、体现人文特征，提升我区文化品位和文化形象；根据非遗项目传承效果评估结果开展非遗传承人培训工作，优先、重点关注濒危项目，确保传承人队伍的年龄结构合理性，门类齐全性，培养传承人社会责任感强，建立长期稳定的传承人队伍，实现项目传承可持续发展，改善人文环境，彰显历史文化价值； |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |  |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 1、整理非遗资料，文字50万字、图片2000张、无损DV光盘转录350盘； 2、完成10名65岁以上传承人多媒体资料记录，每人10分钟，共100分钟； 3、制作《西城区非遗工作汇编》 4、召开濒危项目专家研讨会，制定濒危项目保护工作规划； 5、全市范围进行宣传，招募传承志愿者15名； 6、指导3个濒临失传项目进行恢复性研究，开展传承活动72次，培养传承人15名； 7、进行2个部分失传项目进行恢复性纪实记录，建立“黑匣子”资料库，并形成成果推广； 8、组织一次濒危项目成果展示。 |  |
|  |  | 产出质量指标 | 组织有关专家评审，达到入选《北京市非遗工作全景录》标准、西城区非物质文化遗产传习基地建设应符合保护工作规划，并具备开展项目研究、恢复、传习及体验活动开展需要； 濒危非遗项目研究工作应符合保护工作规划并通过西城区文化委员会考核，传习、体验活动传承人、参与群众满意度达85%； 交流活动社会反响良好，并得到区外办及等相关单位的认可。 |  |
|  |  | 产出进度指标 | 4月底完成2014年度非物质文化遗产调查工作； 5月底，完成资料整理工作； 6月中，完成多媒体记录资料制作； 6月底，通过有关专家评审，制作《西城区非遗保护工作资料汇编》。 6月，召开濒危项目专家研讨会，形成保护工作规划； 2、6月，开展宣传活动，招募传承志愿者； 3、12月底，保护工作成果经专家评审、考核，组织集中展示。 |  |
|  |  | 产出成本指标 | 241.8万元 |  |
|  |  | … |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过该项目的实施，对非遗项目的保护，对濒危非遗项目的挖掘，可以充分体现西城区的历史文化底蕴、人文特征，提升文化品位和文化形象，为带动区域经济发展起到了无法衡量的作用。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 通过该项目的实施，对西城区历史文化挖掘与传承起到重要作用，形成历史文化积淀，体现文化符号，展示文化个性，增强辖区居民的文化认同和文化向心力，为构建和谐社会起到了重要作用。 |  |
|  |  | 环境效益指标 | 通过该项目的实施，在非物质文化遗产调查、研究及濒危项目保护工作成果的推广的过程中，必然使西城区的人文环境得到改善，彰显历史文化的魅力和时代价值。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过该项目的实施，不但挖掘、恢复了西城区宝贵的历史文化遗产，同时可以使濒危非遗项目的到传承、传播，为传播中华民族传统文化起到积极作用。 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 85%以上（含85%） |  |
|  |  | … |  |  |
| 其他说明的 问题 |  |  |  |  |