项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

| 部门（单位）名称 | 北京市西城区文化委员会 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 西城区文艺创作扶持专项资金 |  | 预算金额 | 954万元 |
| 项目负责人 | 程然 |  | 联系电话 | 63134751 |
| 单位地址 | 西城区后广平胡同26号 |  | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 宣传活动类 |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 作为首都功能核心区，围绕全国文化中心建设，西城区建立艺术创作专项扶持资金，以创新艺术创作生产引导方式，打造创新人才聚集地，围绕中国梦和弘扬社会主义核心价值观这个主题，创作更多、更丰富的文化精品，着力解决文化产品中质量有待进一步提高的问题，不断攀登文化“高峰”。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |  |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 专项资金的支持方式分为补贴和奖励两种，申报2018年度西城区文化艺术创作扶持专项资金的项目共计66个，其中申报补贴类项目56个，申报奖励类项目10个。最终评选出符合补贴条件的作品初稿26部，及符合奖励条件的作品3部，予以支持。 |  |
|  |  | 产出质量指标 | 领导小组根据专家评审选出优秀的原创作品。 |  |
|  |  | 产出进度指标 | 2017年12月起草《北京市西城区文化艺术创作扶持专项资金项目管理办法（试行）》及《北京市西城区文化艺术创作扶持专项资金项目管理实施细则（试行）》并向社会公示征求意见，2018年6月20日正式实施，2018年7月至8月公开征集项目，2018年8月至10月专家评审，2018年11月领导小组依据专家评审结果做出决策，评选出入选项目，提出相应的补贴额度等，列入2019年度财政预算，并与申报单位或个人签订扶持项目协议书。 |  |
|  |  | 产出成本指标 | 项目补贴奖励经费共计954万元,补贴26个项目，奖励3个项目 |  |
|  |  | … |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 加强作品创作后续追踪评价，在确保作品达到完成标准的前提下支付补贴款，并引导区属国有文化公司对优秀文艺作品进行成果转化。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 对原创文艺作品的创作阶段进行重点支持，优先鼓励优秀青年作者和艺术人才为区域文化建设服务；以首都文化、红色文化、京味文化、创新文化为核心，搭建文化艺术作品创作展示平台。 |  |
|  |  | 环境效益指标 | 不涉及 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 鼓励优秀青年作者和艺术人才为区域文化建设服务 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 不涉及 |  |
|  |  | … |  |  |
| 其他说明的 问题 |  |  |  |  |