项目支出绩效目标申报表

（   2019年度）

| 部门（单位）名称 | 北京市西城区文化委员会 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 京剧体验推广项目 |  | 预算金额 | 60万 |
| 项目负责人 | 古杨利 |  | 联系电话 | 63134778 |
| 单位地址 | 北京市西城区西直门内南小街后广平26号 |  | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类 3.宣传活动类 4.其他一般类 |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 京剧体验推广项目的开设将成为西城区乃至北京市传统文化普及的优秀品牌，让广大市民、学生充分享受西城公共文化服务体系建设成果，有更多机会近距离观赏学习高雅艺术，受到社会各界和广大市民的热烈欢迎。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |  |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 京剧讲座20场、演出20场 |  |
|  |  | 产出质量指标 | 4月-12月按时、保质完成京剧讲座20场、演出20场。 |  |
|  |  | 产出进度指标 | 2019年2月至3月筹备期、2019年4月至12月完成期、2019年12月总结及效果跟踪 |  |
|  |  | 产出成本指标 | 不超过60万 |  |
|  |  | … |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 有利于社会和广大的观众，特别是青少年观众多方位、多角度、多样式、多层面地了解、体验祖国的国粹艺术。吸引更多的青年人了解传统文化、热爱京剧艺术。惠及2600人次。 |  |
|  |  | 环境效益指标 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 北京天桥地区是中国传统艺术的集中分布地,也成为中国传统文化和老北京文化的名片，吸引更多的戏曲爱好者，培育戏曲观众。 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 得到企事业单位、学校、京剧观众的充分认可，满意度达85%。 |  |
|  |  | … |  |  |
| 其他说明的 问题 |  |  |  |  |