项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

| 部门（单位）名称 | 北京市西城区文化委员会 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 街区文化展示（试点）项目 |  | 预算金额 | 594420元 |
| 项目负责人 | 程然 |  | 联系电话 | 63134751 |
| 单位地址 | 西城区后广平胡同26号 |  | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 宣传活动类 |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 顺应时代的潮流，依托互联网+文化旅游，加强对现存文物、文化的保护和利用，打造西城区全域文化平台,选择街区胡同做好街区文化深度展示试点工作，形成全域文化项目的初步参考标准。以南半截胡同、烂缦胡同为试点，开展街区历史文化深度展示（试点）项目。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |  |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 整合街区文化资源，并搭建文化平台，设计制作手机在现场与不在现场两种模式的AR互动内容，完成基本内容的填充，以街区(南半截胡同）文化深度展示（试点）项目和街区(烂缦胡同）文化深度展示（试点）项目为试点。 |  |
|  |  | 产出质量指标 | 打造街区文化深度展示平台，塑造文化彰显、百姓宜居、生态绿色、智慧高效、代际传承的历史文化街区。 |  |
|  |  | 产出进度指标 | 街区(烂缦胡同）文化深度展示（试点）项目在2019年一季度完成产品体验Demo并交付查验；2019年上半年完成产品并交付使用。街区(南半截胡同）文化深度展示（试点）项目在2019年底前完成并交付使用。 |  |
|  |  | 产出成本指标 | 街区(烂缦胡同）文化深度展示（试点）项目104420元。街区(南半截胡同）文化深度展示（试点）项目内容设计经费140000元，手机AR模式不在现场模式设计经费250000元，手机AR模式现场模式设计经费100000元。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 通过互联网新兴的技术，以高科技的形式链接大众，推广文化旅游，为大众提供文化体验，打造特色的文化旅游品牌，“让历史触手可及，让文化源远流长”。通过对文商旅资源的梳理和基于地理位置信息的旅游路线融合，让西城区的文化内容通过游客、自媒体等多种形式传播出去。 |  |
|  |  | 环境效益指标 | 不涉及 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 形成全域文化项目的初步参考标准。 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 不涉及 |  |
|  |  | … |  |  |
| 其他说明的 问题 |  |  |  |  |