|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 保障性住房租金补贴 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城区房屋管理局 | | | | 实施单位 | | 西城区房屋管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 22922.02 | 24879.06 | 24259.47 | | 10 | | 97.51% | | 9.75 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 发放保障性住房补贴，解决中低收入家庭的住房困难。 | | | | | 对已通过审核的廉租住房、公租租赁住房、市场租房租金补贴家庭进行分档补贴发放，做到应保尽保，中低收入家庭通过租金补贴解决住房困难，满意度较高。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计每月发放10500户 | | 10500户/月 | 9500余户/月 | 20 | | 18 | | **偏差原因：**1.取得市场租房补贴资格的家庭有6个月市场寻找住房时间，下半年备案家庭有部分存在2025年开始领取补贴情况；**改进措施：**保障性住房补贴政策是依据申请、受理审核、资格备案后才可以领取补贴，我们将加大宣传力度，加快审核速度，争取将政府好的政策惠利于民。 | |
| 质量指标 | 对配租家庭做到全部保障 | | 保障率100% | 保障率100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 每月按时发放 | | 20日之前 | 20日之前 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 有效缓解中低收入家庭住房困难问题 | | 好 | 99.5%受访家庭认为对缓解家庭住房困难有帮助 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 中低收入家庭通过租金补贴解决住房困难满意率较高 | | 满意度较高 | 满意度调查满意率为91%（其中非常满意71.43%，满意28.57%） | 10 | | 8 | | **偏差原因：**部分家庭希望提高补贴标准。  **改进措施：**补贴标准由市级主管部门统一制定，我局将加大宣传力度，让居民理解政策。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.75 | |  | |