区委党史办（区志办）项目支出

绩效报告

（2024年度）

部门名称        区委党史办（区志办）

项目名称    史志办工作经费

负责人

填报日期         2025年7月

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

# （一）项目概况

# 根据《党史学习教育工作条例》《中共中央办公厅关于加强地方党史工作的意见》（中办发〔2017〕28号）和《北京市党史和地方志工作规划（2021—2025年）》精神，《地方志工作条例》（国务院令第467号）、《地方综合年鉴编纂出版规定》（中指组字〔2017〕6号）开展资料征集、史志编研、宣传工作。

# （二）项目绩效目标

# 修订完成《北京西城革命史词典》，完成《中共北京市西城区组织史资料（2010-2021）》修改，编纂出版《北京西城年鉴（2023）》，编纂《北京西城年鉴（2024）》，编写完成《红色西城话百年》第二辑；持续开展史志主题巡展，制作史志宣传品、组织开展送书送学活动；购买党史和地方志图书资料和相关学习宣传资料。

二、绩效评价工作开展情况

- 绩效评价目的、对象和范围。

目的：1.确保高质量编纂：提升西城区史志编纂的科学性、规范性，确保史志成果真实、准确、全面。

# 2.服务区域发展：发挥“存史、资政、育人”作用，为全区中心工作提供史志资料支持。

# 3.促进成果转化：推动史志资源社会化应用，增强公众对西城史志文化的认知度和参与度。

对象：2024年编修的资料图书、史志宣传推广活动。

范围：史志图书的编纂进度、质量及规范性，西城历史文化、红色资源的学术研究及成果转化，史志文化推广活动的覆盖面和影响力。

- 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

区委党史办（区志办）绩效评价遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”的原则，按照国家、市区相关法律、法规和规章制度执行，以项目支出为重点，对绩效目标的设定情况、资金投入使用情况、绩效目标的实现程度及效果开展评价。

（三）绩效评价工作过程

根据史志事业规划要求和部门年度工作计划，监督预算目标设定，各业务科室对项目中的具体条目预算执行情况进行绩效运行监控。办公室对本单位整体绩效进行监控，重点关注项目运行情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据史志事业规划要求和部门年度工作计划，明确具体条目。

（二）项目过程情况。对照计划时间节点检查完成情况。

（三）项目产出情况

1.出版发行《北京西城年鉴（2023）》。全书106万字，印制1500册。

2.编纂《北京西城年鉴（2024）》。完成年鉴初稿组稿和编辑、专家意见修改工作，全书106万字，图片230余张。

3.修订《北京西城革命史词典》，全书20余万字，图片99张。

4.完成《中共北京市西城区组织史资料（2010-2021）》修改定稿和制作，全书13万字。

5.编写《红色西城话百年》第二辑，全书近10万字，图片500余张。

6.全面推进西城区史志园地建设。已在全区21个“品质+”党群服务中心完成“史志园地”建设, 共赠送图书1000多册，为党员干部营造良好的学习氛围。

7.开展以“史志颂华章 同心铸辉煌”为主题的宣传月系列活动。举办西城史志宣传月活动，组织参与各类线上线下主题活动10余次，举办专题展览5场、史志宣讲3场，受众超过1万人次，媒体宣传报道近10次。编制《回眸1949——西城史料图册》，结合“城之源 都之始 河之端”西城文化标识，设计制作“志说西城文化IP”文创产品，进一步擦亮西城历史文化“金名片”。

8.持续举办系列主题巡展。制作推出《铁肩担道义，妙手著文章——纪念李大钊同志英勇就义97周年专题展》《她们，从这里出发——北京革命运动中的女高师》《回眸1949》《践行“红墙意识”谱写时代新篇》四个专题展览，配合区委宣传部开展2024年西城区流动爱国主义教育基地巡展巡讲活动，在相关单位展出40场，现场讲解19场。

9.不断创新送书送学活动模式。发挥“史志青年宣讲团”优势，开展宣讲《中国共产党早期北京革命活动在西城》《觉醒年代的青年与北京西城》等23场。向街道社区、驻区部队、辖区单位等赠送史志文化书籍1500余册。与北京小学金中都分校签订战略合作框架协议书，为300余名学生开展4场“学习互动思政课”。

（四）项目效益情况

1.党史工作。完成《中共北京市西城区组织史资料（2010-2021）》定稿制作，发挥存史、资政、育人功能，总结西城区党史发展历程和经验，为区各级部门科学决策提供历史借鉴。修订《北京西城革命史词典》，扩大党史工作的覆盖面和影响力，为基层党员干部、广大群众开展党史宣传教育提供学习教材和工具书。结合编研任务，持续征集挖掘党史资料，增加资料室藏书，为党史编研工作打好资料基础，为党史工作者提供学习研究条件，进一步提高党史研究水平。

2.志鉴工作。完成《北京西城年鉴（2023）》出版发行，推进《北京西城年鉴（2024）》编纂出版。全面、客观、系统地反映全区各行各业改革发展的成就，记录全区经济社会发展的历史进程，发掘利用史志资源，发挥地方志存史、资政、教化的功能。

3.史志宣传工作。创新宣传教育形式，搭建高效实效平台，提高服务现实能力，发挥史志资源在全国文化中心建设和社会主义核心价值观培育中的作用；围绕写好西城故事，拓宽转化途径，创新转化方式，努力形成人民群众喜闻乐见的系列通俗读物和普及读物，促进红色文化与地情文化推广利用，发挥史志工作以史鉴今、资政育人作用；打造宣传品牌，讲好西城故事，筑牢广大党员干部群众特别是青少年知史爱党、知史爱国思想根基，为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想提供丰富的精神营养。