全年部门整体支出单位自评需报送资料

1. 项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 西城区政务服务业务咨询电话总客服建设服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 西城区政务服务中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2032.75464 | 2032.75464 |  | 2032.75464 |  | 10 |  | 100 | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2032.75464元 | 2032.75464 |  | 2032.75464 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 建设满足西城区政务服务业务咨询电话总客服业务需求的坐席场地及设备设施，人员招聘、人员培训；为公众提供7×12小时（早8：30一晚20：30）常年无休的在线政策咨询解答服务，完成项目全年各项绩效考核指标。 |  |  |  |  |  | 建设满足西城区政务服务业务咨询电话总客服业务需求的坐席场地及设备设施，人员招聘、人员培训；为公众提供7×12小时（早8：30一晚20：30）常年无休的在线政策咨询解答服务，完成项目全年各项绩效考核指标。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：场地席位 |  |  | 94 | 94 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：人员数量 |  |  | 130 | 130 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：人工接通率 |  |  | ≥95%/季 | 99.78% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：系统故障上报及时率 |  |  | ≥100%/月 | 100.00% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：在职考试合格率 |  |  | ≥95%/月 | 96.30% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标4：人员到达率 |  |  | ≥90%/季 | 93.21% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标5：业务解答准确率 |  |  | ≥95%/月 | 97.46% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标6：时效性问题处置及时率 |  |  | 100%/30分钟 | 100.00% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标7：转接转办及时率 |  |  | ≥95%/月 | 100.00% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标8：质检合格率 |  |  | ≥95%/月 | 97.05% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 根据财政局支付要求跟进完成 |  |  | 根据财政局支付要求跟进完成 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算总控制数 |  |  | 20327546.40元 | 20327546.40元 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升政府的服务能力、服务形象 |  |  | 得到提升 | 提升政府为民服务的效能和为民服务的形象 | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 有效投诉率 |  |  | ≤0.03%/月 | ≤0.03%/月 | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |