全年部门整体支出单位自评需报送资料

- 项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北京市西城区政府网站及政务新媒体监测服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 西城区政务服务管理局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | - |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | - |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照北京市网站与新媒体监测指标，对西城区门户网站和政务新媒体进行监测，按季度提供工作优化建议报告。 |  |  |  |  |  | 按照预期目标完成监测，并提供监测报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：每季度交付关于西城区政府网站、政务新媒体检查评估报告；定期对区政府网站与政务新媒体中错别字、敏感词进行监测，提交监测报表。 |  |  | 至少 4个 | 4个 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：严格按照《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》《北京市政务服务管理局关于印发政府网站和政务新媒体检查指标的通知》标准项进行监测检查。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：及时发现网站问题，避免重大问题发生。 |  |  | 及时不及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算成本 |  |  | 不高于30万元 | 30万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：通过系统和专业的服务团队进行监测，提高网站和新媒体监测质量和效率。 |  |  | 及时不及时 | 及时 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：不断地提升网站本身的服务能力，不出现负面影响。 |  |  | 高中低 | 高 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无该项指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无该项指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：全部服务报告整体及时，全部服务报告准确。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |