全年部门整体支出单位自评需报送资料

1. 项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 西城区政务服务中心引导员和一窗式综合受理人员服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 西城区政务服务管理局 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1562.093928 |  | 1562.093928 | 1562.093234 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1562.093928 |  | 1562.093928 | 1562.093234 | — |  |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 北京市西城区政务服务中心实施综合窗口工作模式，选择第三方服务机构承担中心现场引导及综合窗口服务管理工作，包括提供综合窗口咨询、接件、受理、告知、送达、帮办、网办、电话及线上咨询等工作。第三方负责现场管理、人员培训及管理、引导及综合窗口等岗位服务。实现政务服务事项“一窗”受理，为企业群众提供更加优质便捷的政务服务。 |  |  |  |  |  | 2024年，区政务服务中心第三方团队履行相关职责，实现政务服务事项“一窗”受理，2024年共接待进厅办事人员324180人次，区大厅综合窗口业务咨询受理及发证共410714件，收到表扬160件，锦旗22面。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：到岗人员数量 |  | 123人 |  | 123人 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：培训后工作人员职业技能鉴定取证率 |  | 95% |  | 98% |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目按时完成 |  | 好、坏 |  | 各项内容按时完成，完成质量好 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算成本 |  | 100 |  | 全部按预算标准执行，均为100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：在业务量增长的情况下控制项目人员数量，提升人效比 |  | 高、中、低 |  | 2024年办理量与2023年相比增长53.8%，项目人员未增长，完成质量高 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：大厅现场接待 |  | 高、中、低 |  | 2024年共接待进厅办事人员324180人次，区大厅综合窗口业务咨询受理及发证共410714件，日均办理1636件。完成质量高 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：好差评系统满意度评价 |  | 满意率95%以上 |  | 满意率100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |