全年部门整体支出单位自评需报送资料

1. 项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西城区政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 西城区政务服务管理局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 139.6414 | 139.6414 |  | 117.796433 |  | 10 |  | 84.36% |  | 8.43 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 139.6414 | 139.6414 |  | 117.796433 |  | — |  | 84.36% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.按规定使用印刷费、制作费、政务服务大厅窗口办公用品等、邮政速递费、政务服务咨询电话费、宣传费、法律服务、政府向公众报告活动、专家顾问团费用、培训费10项综合业务费用，提升服务水平，保障机构正常运行。 2.以企业和群众需求问题为导向，推动政务服务改革创新。按照“两区”建设要求，持续深化“放管服”改革，推进政务服务各项改革任务落地见效，不断提升企业和群众的获得感。 3.最大限度地方便群众办事，实现“一窗”受理、推进“一表申请”、“证照材料”复用，逐步实现公众办事少跑路或不跑路，营造更加开放便利高效的政务服务环境，为企业群众提供更加优质便捷的政务服务，提升群众满足感和认可度。 |  |  |  |  |  | 1.按规定使用印刷费、制作费、政务服务大厅窗口办公用品等、邮政速递费、政务服务咨询电话费、宣传费、法律服务、政府向公众报告活动、专家顾问团费用、培训费10项综合业务费用，提升服务水平，保障机构正常运行。 2.以企业和群众需求问题为导向，推动政务服务改革创新。按照“两区”建设要求，持续深化“放管服”改革，推进政务服务各项改革任务落地见效，不断提升企业和群众的获得感。 3.最大限度地方便群众办事，实现“一窗”受理、推进“一表申请”、“证照材料”复用，逐步实现公众办事少跑路或不跑路，营造更加开放便利高效的政务服务环境，为企业群众提供更加优质便捷的政务服务，提升群众满足感和认可度。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 印刷费 |  |  | ≥4次 | 3次 | 1 |  | 0.75 |  | 偏差原因：印刷3次已实现预期工作任务。 改进措施：今后合理规划预算目标。 |  |
|  |  |  | 制作费 |  |  | ≥2次 | 6次 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 政务服务大厅窗口办公用品等 |  |  | ≥12月 | 12个月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 邮寄速递费用 |  |  | ≥12月 | 12个月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 政务服务咨询电话费 |  |  | ≥12月 | 12个月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 宣传费 |  |  | =12月 | 12个月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 政府向公众报告工作活动 |  |  | =1次 | 1次 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 法律服务费 |  |  | =12月 | 12个月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 专家费 |  |  | =1年 | 1年 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 培训费 |  |  | =1次 | 3次 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目实施符合财政管理办法及北京市西城区相关制度要求。 |  |  | 定性：优良中低差 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成全年支出进度 |  |  | ≥95% | 96.8% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算成本 |  |  | ≤ 139.6414 万元 | 117.796433 万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 预期经济效益 |  |  | 定性：高中低 | 高 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 最大限度地方便群众办事，推进“一窗办理”、提升网上办理深度，提高行政效率，降低行政成本，逐步实现公众办事少跑路或不跑路，营造更加开放便利高效的政务服务环境，提升群众满足感和认可度。 |  |  | 定性：高中低 | 高 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.18 |  |  |  |