全年部门整体支出单位自评需报送资料

1. 项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 西城区2024年度政务服务体系质量监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西城区政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 西城区政务服务管理局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80.00 | 80.00 |  | 79.624 |  | 10 |  | 99.53% |  | 9.95 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 80.00 | 80.00 |  | 79.624 |  | — |  | 99.53% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯彻落实国家营商环境创新试点城市和营商环境改革6.0版政策，以及北京市政务服务行动计划等文件要求，结合优化营商环境和国务院大督查，对西城区政务服务体系开展全覆盖监测，精准定位在政务服务集成化、标准化、便利化等方面存在的短板和不足，建立解决问题的快速响应机制，协助解决好企业群众事项办理存在的堵点、难点和痛点问题，务求工作实效，助力推动重点工作落实。建立高效便捷的沟通衔接机制，定期汇报项目进展，形成月度简报、半年评估分析材料、结项评估分析材料和专项评估分析材料，提出切合西城实际的工作建议，推动西城区政务服务体系管理运行更加科学规范，服务供给更加健全完善，营商环境更加优质高效，推动暖心服务落在实处。 |  |  |  |  |  | 全年对区政务服务中心、7个专业分中心、15个街道政务服务中心以及257个社区服务站开展了监测。监测方式主要包括日常监测、专项检查、满意度调查和暗访体验等。形成了12份月度简报、半年评估分析材料、结项评估分析材料和专项评估分析材料，提出切合西城实际的工作建议，推动西城区政务服务体系管理运行更加科学规范，服务供给更加健全完善，营商环境更加优质高效，推动暖心服务落在实处。在市级对全市各区“好差评”评价中，2024年度排第一，项目为政务服务工作的改进提升提供了必要的参谋辅助作用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本 |  |  | ≤80万元 | 79.624万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 调查全区综厅、专厅监测频次 |  |  | 12次 | 12次 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 调查全区街道政务服务中心频次 |  |  | 12次 | 12次 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 全年调查社区监测频次 |  |  | 2次 | 2次 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 质量监测问题记录表 |  |  | 4套 | 4套 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 月度、季度、年度质量监测问题记录表和调查监测核查分析材料 |  |  | 18份 | 18份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 组织培训次数 |  |  | 4场次 | 4场次 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 调查监测各级政务服务网点覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目验收合格率 |  |  | ≥93% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时效性 |  |  | 2025年5月底 | 如期开展 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 优化政务服务供给能力和水平，提升企业群众满意度和获得感 |  |  | 高中低 | 高 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提升政务服务水平和质量 |  |  | 高中低 | 高 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 区领导、各部门满意度 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.95 |  |  |  |