| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 计划生育经费（计划生育家庭奖励经费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西城区人民政府白纸坊街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社区建设办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 49.50 | 46.8 |  | 46.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 49.50 | 46.8 |  | 46.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为辖区内在职介、人才存档的个人委托存档者和档案关系在社保所的无业人员发放独生子女父母奖励费，按时足额到位，落实国家计划生育奖励扶助政策，维护群众合法权益，进一步宣传国家计划生育制度。 |  |  |  |  |  | 严格按要求发放独生子女父母奖励费，按时足额到位，落实计划生育奖励扶助政策，达到预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：辖区内独生子女父母奖励费享受人数 |  |  | 750人次左右 | 578人 | 10 |  | 3 |  | 实际申请人数小于预计人数。应对历年人数变化趋势进行分析，进一步将预算计划做细做实。 |  |
|  |  |  | 指标2：为辖区内所有女方年满55周岁、男方年满60周岁的在职介、人才存档的个人委托存档者和档案关系在社保所的无业人员发放独生子女父母千元奖励 |  |  | 450人次左右 | 383人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：落实独生子女家庭奖励政策 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：补贴发放到位 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：方案制定 |  |  | 2024年1月前 | 2024年1月前 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：补贴对象审核 |  |  | 按照实施方案要求 | 按照实施方案要求 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：资金拨付 |  |  | 及时、足额 | 及时、足额 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 49.50万元 | 46.799万元 | 10 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | 不涉及 | 达到预期效果 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：落实国家计划生育奖励扶助政策 |  |  | 达到预期效果 | 达到预期效果 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：政策宣传，使辖区居民感受到政府的关怀和温暖 |  |  | 达到预期效果 | 达到预期效果 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：符合奖励条件的独生子女父母家庭居民满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |