| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 计划生育经费（计划生育家庭特别扶助） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西城区人民政府白纸坊街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社区建设办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 53.8158 | 52.5988 |  | 52.5988 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 53.8158 | 52.5988 |  | 52.5988 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 西城区对计划生育特殊家庭成员开展帮扶工作的意见精神，街道对辖区内特扶家庭提供帮扶，为65周岁以上特扶家庭成员提供养老照护家政服务，开展社会关怀活动，努力营造全社区共同关心、帮助特殊困难家庭的良好氛围，促进社会和谐。 |  |  |  |  |  | 严格落实西城区对计划生育特殊家庭成员开展帮扶工作的意见精神，对辖区内特扶家庭提供帮扶，为65周岁以上特扶家庭成员提供养老照护家政服务，开展社会关怀活动，达到预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：对特扶家庭的帮扶服务（政府购买服务）、特扶家庭成员社会关怀活动 |  |  | ≥12次 | 60余次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：辖区特扶家庭覆盖率 |  |  | ≥70% | ≥70% | 10 |  | 9 |  | 特扶家庭人文关怀活动覆盖率不高，参加人员较为固定，发动更多特扶人员参与有一定难度。进一步优化活动内容，发挥“双岗联系人”制度作用和积极分子带动作用，辐射更多特扶人员。 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：为特扶家庭提供养老照护家政服务 |  |  | 全年 | 全年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：特扶家庭成员社会关怀活动 |  |  | 每月不少于1次活动 | 每周不少于1次活动 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 53.8158万元 | 52.5988万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：逐步建立特殊困难家庭社会关怀的长效机制，努力营造全社区共同关心、帮助特殊困难家庭的良好氛围，促进社会和谐 |  |  | 达到预期效果 | 达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：为计划生育特殊家庭提供帮助，使感受到政府的关怀和温暖 |  |  | 达到预期效果 | 达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：特扶家庭满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |