| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 计划生育经费（其他计划生育特殊家庭帮扶补助） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西城区人民政府白纸坊街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社区建设办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 55.15 | 65.5111 |  | 65.5111 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 55.15 | 65.5111 |  | 65.5111 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据《北京市人口与计划生育条例》，依据西城区关于对计划生育特殊家庭成员开展帮扶工作的意见精神，完成对辖区内特扶家庭提供帮扶，包括对特扶家庭的一次性经济帮助，特扶家庭成员住院护理津贴补助，特扶家庭平时临时性补助，重大节日走访慰问特扶家庭，为65周岁以下特扶家庭成员办理公园年票，为特扶家庭成员投保“关爱计划生育家庭安康保险”等，努力营造全社区共同关心、帮助特殊困难家庭的良好氛围，促进社会和谐。 |  |  |  |  |  | 严格落实西城区关于对计划生育特殊家庭成员开展帮扶工作的意见精神，完成对辖区内特扶家庭提供帮扶，营造全社区共同关心、帮助特殊困难家庭的良好氛围，达到预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：为特扶家庭成员投保“关爱计划生育家庭安康保险” |  |  | 预计330人 | 306人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：一次性经济帮助人数 |  |  | 预计20人 | 15人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：为特扶家庭成员开展健康体检 |  |  | 预计160人 | 134人 | 10 |  | 9 |  | 体检人数低于预估人数，动员率不足。应充分发挥“双岗联系人”制度作用，宣传优待政策，动员有需要的特扶人员参加体检，根据需求设置体检项目内容。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：补贴发放率、补贴对象准确率、补贴发放及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：资金拨付 |  |  | 足额、及时 | 足额、及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 55.15万元 | 65.5111万元 | 10 |  | 9 |  | 节日慰问补贴因政策调整，导致整体预算超过年初预算金额。应提前做好预算估计，研判增长趋势，提高预算编制精准度。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过街道为辖区内特扶家庭提供帮扶，缓解他们面临的实际困难，提供基本的生活、养老、医疗服务以及精神慰藉，促进社会和谐 |  |  | 达到预期效果 | 达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：逐步建立特殊困难家庭社会关怀的长效机制，努力营造全社区共同关心、帮助特殊困难家庭的良好氛围 |  |  | 达到预期效果 | 达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：接受帮扶的特扶家庭的满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |