| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 计生工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西城区人民政府白纸坊街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社区建设办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.80 | 10.79 |  | 10.79 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.80 | 10.79 |  | 10.79 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照西城区卫健委的工作要求，通过计划生育孕情普查有效掌握辖区每年人口出生情况，丰富辖区流动人口文化生活，宣传良好的家庭文化和人口文化，让辖区居民充分享受各项计划生育服务，促进良好婚育文明的发展。为社区计生专干和计生宣传员发放补贴，提高工作积极性，提高首都核心区计生宣传工作质量。 |  |  |  |  |  | 严格落实区卫健委有关工作要求，宣传良好的家庭文化和人口文化，让辖区居民享受各项计划生育服务，提高首都核心区计生宣传工作质量，达到预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：计划生育无业育龄妇女四术报销 |  |  | ≥1人 | 0人 | 5 |  | 0 |  | 该指标针对辖区内无业流动人口，申请四术报销妇女大多具有北京市社保保障，无需通过计生报销。应进一步做细做实预算计划。 |  |
|  |  |  | 指标2：社区计生专干 |  |  | 19人 | 19人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：计划生育宣传员 |  |  | 按490人预估 | 492人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：发放及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：计划生育无业育龄妇女四术报销、社区计生专干补贴、计划生育宣传员补贴 |  |  | 以实际报销时间为准、以预算资金到位为准 | 及时、足额报销或发放 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 10.80万元 | 10.79万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：宣传良好的家庭文化和人口文化，让辖区居民充分享受各项计划生育服务，促进良好婚育文明的发展 |  |  | 达到预期效果 | 达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：完善计生操作机制，长期利好性，提升辖区居民对国家政策的信任度，提高首都核心区计生宣传工作质量 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：享受报销的辖区居民满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：计生专干的满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：计生宣传员的满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |