| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 社区工作者经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 白纸坊街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 白纸坊街道社区建设办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5486.66 | 5178.60 |  | 5178.60 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5486.66 | 5178.60 |  | 5178.60 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.支付社区工作者全年工资。2.支付社区工作者年限补贴。3.社区工作者年绩效工资。4.支付社工保险、公积金。白纸坊街道位于北京市西城区，下辖19个社区，2024年有社区工作者292人。5.为了更好的服务辖区居民，需要社区工作者在社区党建、小区治理、政务服务等方面做好服务，为此需要为社区工作者提供相应的服务保障。社区工作者福利费用于支付社区工作者生病住院、近亲属去世慰问；社区工作者午餐费费用于支付社区工作者工作日午饭费。6.根据工会法，按工资的2%提取社区工作者工会经费。 |  |  |  |  |  | 100%完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 社区工作者人员人数 |  |  | 292人 | 292 | 10 |  | 9 |  | 存在社工退休离职的情况 |  |
|  |  |  | 涉及社区数量 |  |  | 19个社区 | 19 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 为落实《北京市西城区2018年社区工作者工资待遇调整方案》 |  |  | 按文件要求的每月按时发放到位。 | 按月发放到位 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 发放工资时间、缴纳公积金、保险时间、日常公用经费及社区工会经费 |  |  | 按时完成 | 均能按时完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 5486.66万元 | 5486.66万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社工队伍基本生活保障 |  |  | 得到保障 | 资金保障足额到位 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 社工队伍素质 |  |  | 得到持续提升 | 社工队伍稳中提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 社工满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |