| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 未成年人保护工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 民生保障办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生保障办公室 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 15.95 |  | 15.95 |  | 10 | 100％ | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 | 15.95 |  | 15.95 |  | — | 100％ | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 北京金北康养老服务有限公司以专业服务能力，负责配合街道为未成年保护工作提供专业服务，落实推动未成年人保护工作持续稳步发展。 1.根据上级下发相关文件与工作要求，白纸坊街道与北京金北康养老服务有限公司签署未成年保护工作项目第三方服务合同，根据合同服务内容，支付项目服务合同尾款12万元。 2.支付项目开展活动费用3.95万元。 共计15.95万元 |  |  |  |  |  | 通过公司的专业服务，深化“一老一小”品牌建设，创新打造“一纸画卷·共绘老幼幸福图景”服务品牌。围绕五大特色服务开展系列活动：成功举办7场"老幼里仁为美"社区活动，吸引200余位居民参与；组织3场"老幼家风续写"家庭教育，覆盖50余组家庭；开展6期"老幼非遗传承"纸艺工作坊，服务200余人次；动员400余名"老幼志愿携手"志愿者参与社区治理；举办"老幼军民同乐"军营体验活动，惠及150余人。有效促进了代际融合、提升了社区治理水平、推动了非遗文化传承、培育了家国情怀，未成年人保护工作健康有序发展，成功完善了"两个未保品牌、三支未保队伍、三级服务矩阵、四项工作机制、五大支持服务"的未成年人保护工作体系。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：组织开展丰富的未成年人服务活动 |  |  | 12次 | 12次 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：在街道开展未成年人保护工作中提供专业服务，落实加强对街道未成年人保护工作，配合街道不断推动未成年人保护工作健康有序发展。 |  |  | 100% | 完成 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：未成年人保护工作开展时间 |  |  | 全年 | 按时开展 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目控制数 |  |  | 20.0000万元 | 完成 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：推动白纸坊街道发展未成年人保护意识以及未成年人服务意识。探索优化完善的“未成年人保护工作运作模式，进一步实现未成年人保护工作健康有序发展。 |  |  | 得到 提升 | 完成 | 20 | 19 | 创新不足，需要加强亮点挖掘，有提升空间。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：推动未成年人保护工作健康有序发展 |  |  | 得到 提升 | 完成 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：辖区内未成年儿童满意度 |  |  | ≥100% | 完成 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |