| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 便民服务（生活）圈建设工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 白纸坊街道市民服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 白纸坊街道市民服务中心 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 14.98 | 14.98 |  | 14.98 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.98 | 14.98 |  | 14.98 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 按北京市商委重点工作要求，西城区政府、西城区商委要求2024年度所有街道年底前完成北京市“一刻钟便民生活圈”效果评估达标工作。 |  |  |  |  |  | 已完成2024年度市级“便民生活圈”评估，成绩优秀。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成北京市“一刻钟便民生活圈评估工作 |  |  | 100 | 95% | 20 | 19 | - 加强便民生活圈升级能力。 - 按居民需求提升便民生活圈建设，提高居民满意度。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：通过专业评估指导团队，完善“一刻钟便民服务圈”评估达标工作 |  |  | 100 | 成绩优秀 | 10 | 9 | - 加强每年重点工作执行文件的学习。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1针对街道、社区工作人员进行调研前准备工作与项目管理工作培训. |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 2024年1月-2024年12月 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：生活圈建设效果动态评价系统+生活圈数据分析与辅助决策系统 |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 2024年1月-2024年12月 | 5 | 4 | 加强内部使用、数据分析 |  |
|  |  |  | 指标3：一刻钟便民生活圈电子地图手机端维护小程序或APP |  |  | 2024年1月-2024年12月 | 2024年1月-2024年12月 | 5 | 4 | 加强对社区、门店、居民使用的宣传 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 149800元 | 149800元 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标：一是需要实时关注一刻钟便民生活圈内商业网点运营情况；二是动态掌握居民需求和满意度；三是要求建设电子地图、生活圈建设导视图等服务设施帮助居民了解、查询周边业态网点，同时借助大数据分析，动态开展精准补建、优化提升工作。 |  |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标：以问题为导向问需于民，使“一刻钟便民服务圈”建设复合百姓日益增长的生活需求，从而更好的提高百姓的生活满意度。 |  |  | 起到积极的可持续影响 | 起到积极的可持续影响 | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：2024年度评估标准满意度测评 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |  |