| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 普惠托育服务试点幼儿园生均定额区级补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西城区人民政府白纸坊街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社区建设办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.68 | 2.68 |  | 2.68 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.68 | 2.68 |  | 2.68 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对普惠性托育机构园所按照1000元/生/月的标准给与生均定额补助。 |  |  |  |  |  | 对普惠性托育机构园所按照1000元/生/月的标准给与生均定额补助，其中区级补助500元/生/月，已按实际在园情况足额拨付至樱桃园幼儿园，达到预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补助儿童人数 |  |  | 11人 | 11人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：按政策发放 |  |  | 足额发放 | 足额发放 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：一次性发放 |  |  | 12月15日前到账 | 12月15日前到账 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 2.675万元 | 2.675万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：积极开展托育服务，解决0-3岁儿童的看护问题 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 |  | 13 |  | 普惠托育位在托数还有待提高，需进一步挖掘地区资源。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：积极开展托育服务，解决0-3岁儿童的看护问题 |  |  | 达到预期效果 | 达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群体满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |