| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 第五次全国经济普查经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区人民政府白纸坊街道 |  |  |  |  | 实施单位 | 地区协调服务办公室 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 46.4 | 46.4 |  | 46.4 | 10 | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 46.4 | 46.4 |  | 46.4 | — | 100% |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2023年开展第五次全国经济普查，按国家、市、区统一部署，白纸坊街道将在2023年-2025年开展第五次全国经济普查，三年总预算为123.318万元，其中2023年54.318万元，2024年46.4万元，2025年22.6万元。此次普查将首次统筹开展投入产出调查,全面调查白纸坊街道第二产业和第三产业发展规模、布局和效益,摸清各类单位基本情况,掌握国民经济行业间经济联系。 |  |  |  |  |  | 2024年目标：普查登记验收阶段。完成以下工作：宣传动员，数据采集与报送，数据检查，审核与验收等方面的工作。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：2024年单位（法人、产业及个体户）登记数 |  |  | 2000个单位 | 完成2006家单位及9家个体户的数据采集与上报工作 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：单位（法人、产业及个体户）登记覆盖率 |  |  | 100% | 登记率100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：普查数据真实准确 |  |  | 100% | 数据真实准确100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：数据采集与上报 |  |  | 2024年4月 | 完成全部单位的数据采集与上报。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成新增单位的查漏补缺。 |  |  | 2024年4月 | 新增单位、入户调查结果与普查单位名录差异情况、法人单位和产业活动单位关联审核情况进行查疑补漏 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：完成全部数据的审核及验收工作。 |  |  | 2024年8月 | 最终上报单位2006家，个体户9家 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 46.4万元 | 资金使用46.4万元 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：坚持“五子”联动服务和融入新发展格局,着力推动高质量发展,坚持依法普查、科学普查、为民普查,坚持实事求是、改革创新,确保普查数据真实准确,全面客观反映白纸坊街道经济社会发展状况。 |  |  | 全面反映 | 将通过在普查小区定点宣传，在楼宇张贴海报，在社区电子屏幕上滚动播放调查事项等形式，广泛深入宣传经济普查的重要意义和工作要求，引导广大调查对象依法配合经济普查，如实申报，为普查工作的顺利开展创造良好的舆论环境。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：,进一步夯实统计基础,推进符合首都特点的统计现代化改革,为优化提升首都功能、加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、推动新时代首都发展、率先基本实现社会主义现代化提供科学准确的统计信息支持,为持续提升首都城市现代化治理水平,建设好伟大社会主义祖国的首都、迈向中华民族伟大复兴的大国首都、国际一流的和谐宜居之都提供坚强统计保障。 |  |  | 长效 | 全面调查白纸坊街道第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况。 | 10 | 9 | 白纸坊小个体作坊非常多，有些不在登记范围内，影响对街道情况的摸底。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：相关部门对数据质量满意度（通过国家、市、区三级对街道清查数据质量的验收） |  |  | ≥95% | 上级单位对于各项调查质量非常满意 | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |