| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 党群活动中心工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区人民政府白纸坊街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 党群服务中心 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15.00 | 14.80 |  | 14.80 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.00 | 14.80 |  | 14.80 |  | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 党群服务中心2024年开展各类活动及培训，组织不同主题的党员、非公党组织、地区单位和群众活动。各类活动包括传统节日活动9场、重大节日活动5场、中心常规兴趣班。各类培训包括每年对基层党组织书记、“两新”组织党支部书记、基层党务工作者、新党员、入党积极分子（党员发展对象）、普通党员等进行培训。 |  |  |  |  |  | 举办传统节假日系列活动共9次；举办重要时节庆祝活动7次；举办关心关爱老人身体和心理健康咨询、文艺表演等各类服务活动10次。党员培训活动16次。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：大型党群活动 |  |  | 5场 | 7 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：其他党建类活动 |  |  | 24场 | 35 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标3：举办积极分子培训班 |  |  | ≥1场 | 1 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标4：基层党组织书记培训班 |  |  | ≥1场 | 3 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：培训参与率 |  |  | ≥95% | 98% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：举办时间 |  |  | 2024年1月至12月 | 1月至12月 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 经济成本指标 | 指标1：项目预算支出金额 |  |  | 14.8万元 | 14.8万 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提升党群服务中心品牌影响力 |  |  | 达到 预期 | 是 | 10 | 9 | 活动人群参与范围小。今后要更精准匹配人群。根据需求资源开展活动 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：通过各种党群活动，服务基层社区治理，提升广大党员党性素质 |  |  | 达到 预期 | 是 | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：活动培训参与人员的满意度 |  |  | ≥95% | 96% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |