| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 社会心理服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西城区人民政府白纸坊街道办事处 |  |  |  | 实施单位 |  | 社区建设办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 | 20 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 | 20 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过购买专业社会服务力量，推动中心专业化运作，健全服务网络，为街道辖区各类人群提供心理服务，提高社区居民就近享受心理咨询、心理疏导、精神慰藉等心理服务的获得感和幸福感。 |  |  |  |  | 推动街道社会心理服务中心专业化运作，健全服务网络，为街道辖区各类人群提供心理服务，提高社区居民就近享受心理咨询、心理疏导、精神慰藉等心理服务的获得感和幸福感，达到预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：专业心理服务开展覆盖 |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：宣传讲座活动 |  | ≥6场 | 10场 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：团体活动 |  | ≥6场 | 15场 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：培训合格率 |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  | 按照实施方案进度完成 | 按照实施方案进度完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 20万元 | 20万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：为各类人群提供心理服务，提高社区居民就近享受心理咨询、心理疏导、精神慰藉等心理服务的获得感和幸福感 |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：扎实做好新时代基层群众心理服务工作，积极探索具有本土化特色的服务模式，为各类人群提供心理服务，切实增强辖区居民获得感、幸福感及安全感 |  | 达到预期效果 | 基本达到预期效果 | 15 |  | 14 |  | 为各类人群提供心理服务的覆盖面仍需进一步扩大，品牌化特色化工作亮点不足，计划打造“夕阳FUN”和“充电坊”两大品牌项目，聚焦在老年人及机关干部和社区工作者人群，有针对性地提供社会心理服务。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：接受心理服务的辖区居民的满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |