| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 党组织服务群众经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 党群工作办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 党群工作办公室 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 380.00 | 378.94 |  | 378.94 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 380.00 | 378.94 |  | 378.94 |  | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 充分发挥经费服务群众效能，解决社区群众身边的重难点问题，提升基层党组织在群众中的影响力、号召力和凝聚力。 |  |  |  |  |  | 全年项目有效推进和完成，解决了社区群众身边的重难点问题，提升基层党组织在群众中的影响力和号召力，促进基层党组织更好地发挥作用，使党的执政基础深深植根于人民群众之中，送到居民的家门口，将党的温暖送到居民的心坎上。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：成立55个项目 |  |  | 55 | 53 | 20 | 19 | 在基础设施维修改造项目推进过程中，因区政府统一规划、居民意见变更等原因，有两个项目终止。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：本着统筹规划、择优扶持、公开透明、勤俭节约的原则，并按照相关程序实施项目化管理，保质保量的完成，切实解决了社区百姓的需求。 |  |  | 项目保质完成 | 项目保质完成 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：具体项目及支出按照《管理办法》要求和街道财政制度，根据项目的实际完成和支出情况进行及时结算。 |  |  | 项目及时结算 | 项目及时结算 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：通过开展党组织服务群众项目，改善了居民居住环境，提升了居民文明程度，促进经济社会发展。 |  |  | 改善居住环境，提升居民文明程度 | 改善居住环境，提升居民文明程度 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：切实解决社区百姓身边的重难点问题，提升基层党组织的凝聚力和号召力。 |  |  | 解决民需 | 解决民需 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：提升小区环境 |  |  | 提升小区环境 | 提升小区环境 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：党服项目的长期和持续性开展，切实解决了居民群众关注的难点问题和迫切需求。 |  |  | 项目的长期和持续性开展，切实解决了居民群众关注的难点问题和迫切需求。 | 项目的长期和持续性开展，切实解决了居民群众关注的难点问题和迫切需求。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | 群众满意高 | 群众满意高 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |