| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 失管小区清扫保洁经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 城市管理办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 白纸坊街道办事处 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 317.019573.6 | 212.365674 |  | 212.365674 |  | 10 | 100 | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 317.019573.6 | 212.365674 |  | 212.365674 |  | — | 100 | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 按照大气环保精细化治理相关工作要求，强化失管小区卫生保洁和垃圾清运工作，提升白纸坊街道环卫保洁作业水平，营造更加干净、整洁、有序的城市面貌，提高群众的获得感、幸福感和安全感。 |  |  |  |  |  | 按照二级道路标准开展环卫保洁作业，增加洒水频次，降低扬尘污染，同时强化失管小区卫生保洁和垃圾清运工作，实现辖区环境卫生水平持续提升。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：保洁面积 |  |  | 141089.99㎡ | 141089.99㎡ | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：保洁标准达标 |  |  | 二级道路标准 | 二级道路标准 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目立项上会，签订合同、按照合同约定，完成相应支付 |  |  | 分三笔支付 | 完成支付 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：制定相关考核制度，赋予社区打分权限，共同监督环卫部分作业，实现工作与分数对应，分数与费用对应，控制成本及服务质量。 |  |  | 最大限度控制成本 | 实现最大限度控制成本 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：老旧小区、街巷环境治理精细化水平不断提升 |  |  | 环境保洁达标，老旧小区卫生得到改善 | 实现环境达标 | 10 | 9 | 老旧小区内内存在积存垃圾、垃圾清运不及时等问题。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：辖区环境得到逐渐改善 |  |  | 明显改善 | 得到明显改善 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：美化辖区环境，促进整体经济发展。 |  |  | 不断提升宜居环境 | 环境卫生水平得到提升 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：周边居民满意度持续提高、进一步改善周边居民生活质量，使辖区经济建设和社会协调发展 |  |  | ≥90% | 居民满意度≥90% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |