| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 共青团工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区人民政府白纸坊街道办事处 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 党群工作办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 11.4 | 11.4 |  |  | 11.4 |  |  | 10 | 10 | 100% |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 11.4 | 11.4 |  |  | 11.4 |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1.区域化团建成效显著，共青团的影响力和凝聚力进一步增强，党的执政基础进一步强化。 2.建立起丰富的青年活动组织和参与机制，关注青少年成长，使青少年对白纸坊地区的归属感增强。 3.服务重点群体，落实精准帮扶工作，维护青少年合法权益，切实帮扶有需要的青少年家庭。 4.开展寒假一团三营以及暑期青年汇成长营，服务辖区青少年课余生活。 |  |  |  |  |  |  | 1.开展区域化团建活动4次，完成年初既定目标。 2.召开教育联席会和少工委全会，组织开展多类青少年活动。 3.按照要求做好全年精准帮扶工作，活动达到预期。 4.开展寒假暑假“红领巾成长营地”活动，服务160余名青少年。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展青少年活动 |  |  |  | ≥24场 | 32 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：开展区域化团建活动 |  |  |  | 全年不少于4场 | 4 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标3：开展精准帮扶 |  |  |  | 精准帮扶库全部帮扶内容 | 全部完成 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标4：开展一团三营及暑期青年汇成长营 |  |  |  | 共4周 | 完成 |  | 10 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：青年活动知晓率 |  |  |  | 达到90% | 95% |  | 10 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：青年活动开展时间 |  |  |  | 按计划和节假日开展 | 符合时效性 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  |  | 11.4万元 | 11.4万元 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：充分发挥街道凝聚团组织、服务青年的统筹作用，丰富地区青年的业余生活。 |  |  |  | 达到预期 | 还存在一定问题 |  | 10 | 9 | 全年活动中对新就业群体服务效果还有待加强。 整改措施：1.积极开展走访新兴青年群体，了解需求； 2.定期召开区域化团建会议，增强团组织凝聚力。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：持续推动地区志愿服务活动持续健康发展，充分展现“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神 |  |  |  | 达到预期 | 全年开展一次大型志愿服务于，12次青少年志愿服务。 |  | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：辖区青少年满意度 |  |  |  | ≥95% | 超过95% |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |