| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 公共卫生服务支出经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西城区人民政府白纸坊街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社区建设办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 121.00 | 117.09 |  | 117.09 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 121.00 | 117.09 |  | 117.09 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提高辖区公共卫生水平，持续推进爱国卫生工作；弘扬人道主义精神，发挥红十字会作用；做好精神障碍患者防控工作，维护社会安定和谐；动员辖区单位、居民参与无偿献血。 |  |  |  |  |  | 辖区公共卫生水平得到提升，做好红十字救助、慰问工作；做好精神障碍患者防控工作，维护社会安定和谐；组织辖区单位、居民参与无偿献血，达到预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：红十字培训人数 |  |  | 200人 | 200人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：全年献血量 |  |  | ≥380个单位 | 490个单位 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：周末/月末清洁日开展次数 |  |  | 全年≥24次 | 24次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：社区居民参与率 |  |  | ≥50% | ≥50% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：辖区单位参与率 |  |  | ≥80% | ≥80% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：爱卫活动持续时间 |  |  | 全年 | 贯穿全年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：献血组织时间 |  |  | 预计9月之前完成 | 5月完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：红十字培训时间 |  |  | 预计10月之前完成 | 按时完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 121万元 | 117.0938万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：辖区公共卫生水平 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：爱国卫生运动 |  |  | 广泛开展 | 广泛开展 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：无偿献血知晓度及参与度 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：辖区卫生环境 |  |  | 明显改善 | 有所改善 | 5 |  | 4 |  | 接受市级病媒生物通报中蚊蝇密度不合格。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：居民健康生活方式普及率 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：地区公共卫生水平 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与群众满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |