| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 公共服务“一窗式”受理服务人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 北京市西城区人民政府白纸坊街道办事处 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 152.4 | 198.12 |  | 198.12 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 152.4 | 198.12 |  | 198.12 | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 实现政务服务“前台综合受理受理，后台分类审批，同一窗口出件”的受理模式，秉承“主动问全程陪痛快办”的服务模式，为辖区居民推出更优秀更便捷的政务服务。 |  |  |  |  | 积极推进政务服务标准化建设，研究指定政务服务事项管理，以及政务服务中心服务组织、运行管理、监督评价等相关标准，实现专业化、规范化和精细化管理以“主动问、全程陪”的精神，让办事居民“痛快办”，通过“小小窗口”实现“满满服务”。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：聘用第三方窗口人员12名 |  | 12名 | 12名 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：通过建立各类综窗人员管理制度进行规范 |  | 1、综窗人员绩效考核办法；2、综窗人员窗口工作纪律；3、综窗人员窗口服务规范 | 完成 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：支付2023年30%中期款及20%尾款共762000元 |  | 2024年3月 | 完成 | 2 | 2 | 支付进度加紧 |  |
|  |  |  | 指标2：支付2024年新合同的50%首付款762000元 |  | 2024年3月 | 完成 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标3：支付2024年30%中期款共457200元 |  | 2024年8月 | 完成 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算的经费标准为《北京市西城区人民政府2019年第151期会议纪要》 |  | 1524000元 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：按照市、区的各类文件精神和财务制度使用款项 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：以热情、诚挚的态度，优质、过硬的业务能力服务于公众；秉持“全受理、主动办、送上门”服务理念，开展各项特色服务措施为辖区办事居民提供更优秀、便捷的政务服务。 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：接受区相关职能部门委托第三方明查暗访及满意度调查。 |  | 满意度大于90% | 完成 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |