| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 机关法律服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区人民政府白纸坊街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 平安建设办公室 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25万元 | 29万元 |  | 29万元 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 25万元 | 29万元 |  | 29万元 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 法律顾问为街道各项决策程序更加规范、过程更加民主、内容更加科学提供有效的保障，同时协助街道运用法律手段提高工作质量和效率，确保每一项工作及规范性文件都符合宪法法律精神、体现人民群众意愿，为街道依法执政、依法行政提供有力保障。 |  |  |  |  |  | 法律顾问为街道各项决策程序更加规范、过程更加民主、内容更加科学提供有效的保障，同时协助街道运用法律手段提高工作质量和效率，确保每一项工作及规范性文件都符合宪法法律精神、体现人民群众意愿，为街道依法执政、依法行政提供有力保障。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：法律咨询和依法行政培训 |  |  | 每次3小时24次(计72小时)的法律咨询，每次2小时8次（计16小时）的依法行政培训，法律业务服务72小时 | 每次3小时24次(计72小时)的法律咨询，每次2小时8次（计16小时）的依法行政培训，法律业务服务72小时 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：审查、修改合同等法律文书，代理参加诉讼、调解或仲裁活动 |  |  | 协助草拟、制订、审查或者修改合同等法律文书，每次300-500元；代理参加诉讼、调解或仲裁活动等提供法律支持，每次10000元 | 协助草拟、制订、审查或者修改合同等法律文书，每次300-500元；代理参加诉讼、调解或仲裁活动等提供法律支持，每次10000元 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：法律咨询和依法行政培训 |  |  | 按照合同约定次数达到100% | 按照合同约定次数达到100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：依法行政培训覆盖率 |  |  | 达到95% | 达到95% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：律师服务费 |  |  | 按照合同约定支付 | 按照合同约定支付 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 29.00万元 | 29.00万元 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：审查、修改合同等法律文书，代理参加诉讼、调解或仲裁活动 |  |  | 协助草拟、制订、审查或者修改合同等法律文书，每次300-500元；代理参加诉讼、调解或仲裁活动等提供法律支持，每次10000元。 | 协助草拟、制订、审查或者修改合同等法律文书，每次300-500元；代理参加诉讼、调解或仲裁活动等提供法律支持，每次10000元。 | 5 | 4 | 合同审查严谨性还需加强。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：做好街道工作人员日常法律咨询工作，为街道提供高效、严谨的法律意见。有效提升街道各项工作开展，提升辖区社会治理能力 |  |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：为街道依法执政、依法行政提供有力保障 |  |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：街道办事处满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |