| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 城乡医疗救助（90周岁及以上无保障老年人医疗救助） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 西城区人民政府白纸坊街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生保障办公室（养老组） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2.0400元 | 1.9600元 |  | 1.9600元 |  | 10 |  | 100％ |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.0400元 | 1.9600元 |  | 1.9600元 |  | 10 |  | 100％ |  | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据年度工作安排，为西城区90周岁及以上无社会养老保障的老年人参加城镇居民基本医疗保险进行补助，确保辖区90周岁及以上无保障老人政策全覆盖。 |  |  |  |  | 参险老人全部发放 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1：保险缴费人数 |  | 55人 | 49人 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：补贴发放及时率 |  | 100％ | 100％ | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：资金拨付 |  | 全年 | 全年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 20400 | 19600 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：确保辖区90周岁及以上无保障老人政策全覆盖，促进社会养老保障体系发展 |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 |  | 14 |  | 加强政策宣传，确保有需要的老人应保尽保。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：完善社会养老保障体系 |  | 达到预期效果 | 达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群体满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |