| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 特扶家庭养老照护服务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 71.2760 | 60.7000 |  | 60.7000 |  |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 71.2760 | 60.7000 |  | 60.7000 |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据文件规定：探索建立特扶家庭居家养老支持体系，为达到65周岁、70周岁的特扶家庭分别购买每年36小时或每年54小时的养老照护家政服务。 |  |  |  |  |  | 实际支出金额为607000元，按要求保障特扶家庭养老照护服务经费支出。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 辖区特扶家庭数 |  |  | ≤213户 | 213 | 15 | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 为符合文件规定人员购买家政服务项目 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 服务合同签订起止时间 |  |  | ≤12个月 | 12 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过成本控制总额 |  |  | ≤712760元 | ≤712760元 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 最大程度提高服务覆盖率 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 | 30 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |