| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 地区消防工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 531 | 411.325425 |  | 411.325425 |  | 10 |  | 99.85% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 531 | 411.325425 |  | 411.325425 |  | — |  | 99.85% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加大人、财、物投入力度，形成了街道防火委统筹协调，消防、公安等各部门齐抓共管，社区居民共同参与的消防工作格局，密织了地区火灾防控网，确保了各项工作措施落地落实。 |  |  |  |  |  | 配备微型消防力量统筹在社区，开展消防安全巡查，提升消防安全设施水平，做好地区消防安全工作保障。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：消防水喉安装 |  |  | =60套 | 65 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 指标2：街道应急消防队员 |  |  | =60人 | 60 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： 产品合格率 |  |  | >=80% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： 采购时间 |  |  | <11月 | 10 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： 控制在预算范围内 |  |  | <=5310000元 | 4113254.25 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1： 进行消防安全宣传 |  |  | 高中低 | 高 | 30 |  | 30 |  | 无 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： 群众满意度 |  |  | >=85% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |