| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 文化服务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 161.53125 | 134.951886 |  | 134.951886万元 |  | 10 |  | 100％ |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 161.53125 | 134.951886 |  | 134.951886万元 |  | 10 |  | 100％ |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据市区居民文化生活需求，充分利用中心场地、设备及新街口艺术团艺术骨干优势，进一步提升地区大众文化水平。提高居民文化素养、满足居民文化生活需求，同时推广传统文化形式、加强传统节日的居民文化活动。街道图书馆为更好的服务读者，拓展服务内容，让图书馆资源更加丰富；为激发读者阅读兴趣，让读者更多的汲取文化知识，开展多种活动及讲座，营造良好读书活动氛围。运营、维护和管理综合文化中心，利用丰富的文化资源，拓展街道的文化服务项目，满足居民对文化生活的需求；积极配合市民服务中心相关文化工作，实现综合文化中心服务效能评估优秀标准、北京市公共文化服务体系示范区建设标准。 |  |  |  |  |  | 按照预期目标全部完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：月月大舞台指导老师奖励费、文化团队年终总结 |  |  | 28人 | 34人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：通过各类宣传活动，图书馆到馆人数达到25500人 |  |  | 25500人 | 62269人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：文化活动不少于20场 |  |  | 20场 | 174场 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：福绥境图书馆日常运维费：电费（包括煤改电及日常用电等），更换饮水机滤芯，预计30000元，及其他相关费用等。 每年为街道图书馆购买新书。 |  |  | 4项 | 4项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：街道图书馆为更好的服务读者，拓展服务内容，让图书馆资源更加丰富；为激发读者阅读兴趣，让读者更多的汲取文化知识，开展多种活动及讲座，营造良好读书活动氛围。 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：实现综合文化中心服务效能评估优秀标准、北京市公共文化服务体系示范区建设标准。 |  |  | 2项 | 2项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：激发积极性 |  |  | 80% | 80% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：每月及时支付，购买图书一次性采购并支付 |  |  | 12月 | 12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：全年委托运营街道综合文化中心 |  |  | 12月 | 12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：制定奖励标准 |  |  | 12月 | 12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 161.53125万元 | 134.951886万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1：创新公共文化产品和服务供给方式，满足辖区居民文化需求 |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：满足居民阅读需求 |  |  | 90％ | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：满足居民文化需求 |  |  | 80％ | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度达到90%以上 |  |  | 90％ | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |