| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 养老服务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 181.0868 | 187.363216 |  | 187.363216 |  | 10 |  | 100％ |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 181.0868 | 187.363216 |  | 187.363216 |  | 10 |  | 100％ |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.为辖区内老人提供为老服务，保障辖区内“三无老人”、特殊老人等重点人群能够享受到政府的政策，提升辖区内老人的幸福感。通过施工改造、设施安装等方式，改善老年人居家生活和照护条件，积极防范和降低居家生活意外伤害风险，增加老年人居家养老安全性、便利性，为老年人提供舒适安全的居家生活环境。2.根据民政局第三方监督机构提供的补贴结算报告发放补贴，鼓励驿站开展托养服务和为老服务活动。3.根据街道特点建立新街口特色的联合体运行机制，加强养老服务资源管理，建立准入退出制度，建立激励惩罚制度，不断在实践中优化调整；利用信息化工具统筹、整合、运维街道各类老年服务资源，包括老年人、服务商、服务人员等；建立供需对接机制、服务监管机制、评价管理机制，对养老服务过程进行线上和线下相结合的管理，落实养老服务需求未诉先办。4.通过施工改造、设施安装等方式，改善老年人居家生活和照护条件，积极防范和降低居家生活意外伤害风险，增加老年人居家养老安全性、便利性，为老年人提供舒适安全的居家生活环境。 |  |  |  |  |  | 1.顺利完成辖区内为老服务工作。对辖区内“三无老人”、特殊老人等重点人群给予关注，通过各项服务提升老年人居家生活质量，增加老年人居家养老安全性、便利性，为老年人提供舒适安全的居家生活环境。2.完成民政局养老服务机构运营补贴发放工资。3.新街口联合体运行顺利，各项工作机制逐步完善。4.通过施工改造、设施安装等方式，改善老年人居家生活和照护条件，积极防范和降低居家生活意外伤害风险，增加老年人居家养老安全性、便利性，为老年人提供舒适安全的居家生活环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成街道老年人口数据核查工作，签约养老服务单位30家，并对其所有服务进行全程监管。 |  |  | 2项 | 2项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：基础服务补贴：=45900 |  |  | 3项 | 3项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：1.为三无老人送餐2.为困难孤寡老人送奶3.慰问地区养老机构老人4.三项为老服务5.为民办实事 |  |  | 5项 | 5项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：完成养老服务的资源整合，老年人数据核查及需求调查等，完善街道养老服务资源的管理机制等。 |  |  | 3项 | 3项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：为三无老人送餐、为困难孤寡老人送奶准时安全 |  |  | 2类 | 2类 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：为保障社区养老服务驿站满足基本养老服务对象的基本养老服务需求、维持驿站基础运转 |  |  | 3项 | 3项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：在合同期内，完成养老服务的资源整合，老年人数据核查及需求调查等，完善街道养老服务资源的管理机制等。 |  |  | 优良中低差项 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：每半年进行支付 |  |  | 12月 | 12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：每天、春节、端午、中秋、重阳节日前 |  |  | 5个 | 1个 | 5 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 181.0868万元 | 181.0868万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1：提升老人幸福感 |  |  | 90％ | 90％ | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度达90%以上 |  |  | 90％ | 90％ | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |