| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 红会及献血工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 70.4380 | 67.2218 |  | 67.2218 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 70.4380 | 67.2218 |  | 67.2218 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成区卫健委、区红十字会工作安排，组织完成510个单位的无偿献血和自救自护工作任务。组织开展自救互救培训任务，培训内容包括心脑血管急病的紧急救治及外伤救护等内容。 |  |  |  |  |  | 按要求保障红会及献血工作经费支出。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 安装体外心脏除颤仪AED |  |  | ＝6套 | ＝6套 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 预计完成献血量，完成自助互救培训等任务 |  |  | ≤20000个 | ≤20000个 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 购买心肺复苏培训用假人 |  |  | ＝1套 | ＝1套 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训自救互救 的技能献血合格取得献血证，自救自护培训合格取得红十字会技能证 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 开展的起止时间 |  |  | ≤12个月 | ≤12个月 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过成本控制总额 |  |  | ≤704380元 | ≤704380元 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提倡义务献血，让更多人享有新鲜安全的血液；培训自救互救的技能，使 更多的人学会在遇到意外伤害时，进行基本的自救互救，挽救生命 |  |  | ≤1000元/人 | ≤1000元/人 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门及鲜血人员满意率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |