| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 居民燃气用气安全消隐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 139.7 | 30.537 |  | 30.537 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 139.7 | 30.537 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展液化石油气上门及安全巡检服务，以及开展液化石油气用户配件更换 |  |  |  |  |  | 1、完成液化石油气用户送气上门及安全巡检任务，支付费用包括时间从2023年10月至2024年9月的服务；2、完成第一批、第二批总计350户液化石油气用户配件更换。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：为辖区6305户居民送气，居民配件更换 |  |  | 正常完成任务 | 完全完成任务 | 40 |  | 40 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：不超预算 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：达到良好社会效益 |  |  | 达到 | 达到 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民普遍满意 |  |  | 达到要求 | 达到要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |