| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 京财资环指[2022]2229号屋顶清扫保洁项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50.400014 | 49.599986 |  | 49.599986 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 50.400014 | 49.599986 |  | 49.599986 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对指定区域屋顶开展每周一次的屋顶清扫保洁 |  |  |  |  |  | 清洁屋顶积尘、废物堆积等问题得到解决，减少楼顶积尘对大气指标的影响。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：楼宇清扫区域数量 |  |  | 不少于3个 | 不少于3个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：年度清扫次数 |  |  | 不少于52次 | 不少于52次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：清洁后楼房屋顶积尘、废物堆积等问题得到解决 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：项目保洁人员出勤率、清扫次数完成率和清扫面积的完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总成本 |  |  | 100万元 | 495999.86元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：保证了平台雨漏的畅通、消除了安全隐患，改善了人居环境。 |  |  | 好坏 | 好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：清洁后楼房屋顶积尘、废物堆积等问题得到解决。 |  |  | 好坏 | 好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：建立第五立面扬尘治理机制，推动空气质量持续改善。 |  |  | 好坏 | 好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意率达90%以上。 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |