| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 精细化治理项目（第二批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 112.45 | 112.45 |  | 112.45 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 112.45 | 112.45 |  | 112.45 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对辖区3.7平方公里的污染源特别是扬尘源，街面、临街源发现率在98%以上，发现的污染源中，督促提醒相关单位开展治理率100%。随时协助相关单位苫盖裸地、物料。 |  |  |  |  |  | 安排人员开展污染源排查整治，形成污染源台账；督促并协助相关单位开展抑尘作业，采购抑尘剂、密目网、人工草坪和土工布，及时进行苫盖裸地、物料等易起尘环节。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建立14类污染源台账，并动态更新 |  |  | 14 | 14 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：开展“四查十无”巡查天数不少于324天 |  |  | 324 | 最终签到 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：采购抑尘物品 |  |  | 合同规定 | 验收单 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：开展覆盖街道全域的污染源巡查工作（涉密等企业除外） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：抑尘作业及时率90%以上 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总成本指标 |  |  | 112.45万元 | 112.45万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：建立完善14类污染源台账，动态更新，强化污染源管控，提升精细化管理水平。 |  |  | 好坏 | 好 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：动态掌握街道污染源情况，加强巡查，及时采取抑尘措施，有助于降低大气污染排放强度。 |  |  | 好坏 | 好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：加强重点区域污染管控，降低大气污染。 |  |  | 好坏 | 好 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意率达90%以上。 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |