| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 京财科文指[2022]2272号电影公益放映补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.6 | -- |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 做好公益电影放映工作，按照“政府主导、社会参与、共享共建、改革创新”原则，推进电影公共服务标准化、均等化发展。把电影公益放映摆在重要位置，确保任务、内容、组织、效果落到实处。 |  |  |  |  |  | 实际支出金额为6000元，按要求保障京财科文指[2022]2272号电影公益放映补贴支出。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展公益电影放映活动 |  |  | ≥20 | 31 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 观看电影活动总人次 |  |  | ≥200 | 746 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金有效期内开展 |  |  | 12 | 12 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本不超预算 |  |  | ≤6000 | 0 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 居民文化需求、精神生活得到提升 |  |  | 优良中差 | 优 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动居民满意度 |  |  | ≧85% | ≧85% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 90 |  |  |  |