1. 项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 京财社指[2023]1790号市属国有企业退休人员社会化管理活动服务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 65.841 |  | 23.4 |  | 10 |  | 35.54% |  | 3.5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 65.841 |  | 23.4 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 街道的国企退休人员社会化管理服务补助资金主要用于各街道组织各类文娱活动、慰问等经费支出和社会化管理服务专员经费支出。 |  |  |  |  |  | 组织各类文娱活动、慰问等经费支出和社会化管理服务专员经费支出。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：社会化退休人员参与活动人数 |  |  | 13168 | 4680 | 20 |  | 7 |  | 因人户分离退休人员较多，活动参与人数较少，造成相关经费支出较为缓慢。2025年重新摸排整理退休人员情况，制定时间表，加大活动组织力度。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：根据相关细则 |  |  | 优良 | 优 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2024年度 |  |  | 12 | 12 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：不超过预算资金 |  |  | 658410 | 234000 | 20 |  | 7 |  | 因人户分离退休人员较多，活动参与人数较少，造成相关经费支出较为缓慢。2025年重新摸排整理退休人员情况，制定时间表，加大活动组织力度。 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1：精心组织社会化退休人员参与丰富多彩的活动，提高退休人员生活质量 |  |  | 优良 | 优良 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 84 |  |  |  |