1. 项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 京财资产指[2023]1912号社会化管理服务专员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 45.36 |  | 36.695172 |  | 10 |  | 80.9% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 45.36 |  | 36.695172 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会化管理服务专员全年工资 |  |  |  |  |  | 社会化管理服务专员全年工资支出366952元 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：社会化管理服务专员 |  |  | 14 | 14 | 20 |  | 20 |  | 1，上半年人数未招满员2资金拨付延迟 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：根据相关政策 |  |  | 优良 | 优 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2024年度 |  |  | 12月 | 10月 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：不超过预算资金 |  |  | 453600 | 366952 | 20 |  | 6 |  | 1，上半年人数未招满员2资金拨付延迟 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1：社会化管理服务专员为退休人员细心服务，提高退休人员生活质量 |  |  | 优良 | 优良 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 |  |  | 90% | % | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 96 |  |  |  |