1. 项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 街巷服务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2430.13 | 2429.778841 |  | 2429.778841 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2430.13 | 2429.778841 |  | 2429.778841 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展背街小巷精细化管理和服务，满足地区居民对改善环境的需求，巩固环境治理成果，促进公共服务便利化，着重解决辖区环境秩序方面的突出问题，建立健全长效管理机制，提升城市精细化管理水平。 |  |  |  |  |  | 较好的完成了背街小巷精细化管理服务工作，巩固了环境治理成果，提升城市精细化管理水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：覆盖街巷胡同数量 |  |  | 144 | 144 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：完成关于街巷物业管理服务相关的标准要求。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按年度执行预算 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：整体支出不超本项目预算 |  |  | 24297788.41 | 24297788.41 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1：提升城市精细化管理水平 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务居民满意度 |  |  | >= | 85% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |