1. 项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 京财资环指[2022]2229号清洁能源改造相关工作项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 35.22275 | 32.51225 |  | 32.51225 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 35.22275 | 32.51225 |  | 32.51225 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为辖区煤改电居民提供免费入户检测服务，在供暖季为辖区居民提供高效便捷的应急抢修服务，保障居民应急采暖。 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：配备具有相应资质的应急抢修服务人员5人 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成“煤改电”居民的入户免费检测服务 |  |  | 7105 | 7105 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：居民应急采暖报修处置率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：应急抢修人员具备相应资质 |  |  | 特定 | 特定 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：入户检测电采暖设备安全培训率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：入户检测电采暖设备完成计划户数 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：应急抢修人员供暖季在岗在位，完成居民入户免费检测服务，完成入户免费检测工作业务培训、入户检测及应急抢修工作总结。 |  |  | 特定 | 特定 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：整体支出不超本项目预算 |  |  | 325122.5元 | 325122.5元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：城市精细化管理水平提升 |  |  | 特定 | 特定 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：生态环境友好 |  |  | 特定 | 特定 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续发展 |  |  | 特定 | 特定 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务居民满意度 |  |  | >= | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |