| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 街道宣传展板及地区公益广告设计制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 | 27.99035 | 279903.5 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 27.99035 | 279903.5 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据文明城区迎检、背街小巷要求，需要对街道及社区的宣传栏、围挡进行日常性维护及内容更新。确保街道及社区的宣传栏干净整洁、无破损现象，及时、准确将相关要求落实到位，使其成为传播先进文化、宣传科学理论、培育社区和谐文化、营造街区良好风尚的重要阵地。 |  |  |  |  | 完成预期目标 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：点位数量 |  | 170 | 170 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：展板数量 |  | 500 | 500 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：围挡面积 |  | 2627.51 | 2627.51 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：展板更换频次每季度不少于一次 |  | 4 | 4 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：按固定时间节点展开更换 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按固定时间节点展开更换 |  | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：围挡破损及时更换 |  | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总支出不超过总预算 |  | 280000元 | 27.99035元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1：使其成为传播先进文化、宣传科学理论、培育社区和谐文化、营造街区良好风尚的重要阵地 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：达到居民普遍满意 |  | 85 | 85 | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 文明城区创建工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 党群办宣传组 |  |  |  | 实施单位 | 党群办宣传组 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张婧 |  |  |  | 联系电话 | 18511705677 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 45 | 44.99529 | 44.995294 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 45 | 44.99529 | 44.995294 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 多措并举提升市民素质。从行为文明、举止文明、语言文明等方面入手，利用各类媒体，深入开展社会公德、职业道德、家庭美德系列教育，促进广大市民知礼仪、重礼节、懂礼貌、讲文明。推进街道城区管理、公共安全、公共文明专项提升，进一步提升街道安居乐业的生活环境水平 |  |  |  |  | 完成预期目标 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展活动场次，每月不少于一场 |  | 12 | 12 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：定制创城宣传物资 |  | 1000 | 8400 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：购置必要检查元素物资（如集成式展板照片、便民服务物品药品等） |  | 22 | 22 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：更换创城展板指示牌等 |  | 170 | 170 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：多措并举提升市民素质 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：根据财政按月支出 |  | 12 | 12 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总支出不超过总预算 |  | 450000元 | 449952.94元 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1：推进街道城区管理、公共安全、公共文明专项提升 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：达到居民普遍满意 |  | 85 | 85 | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新街口街道新媒体采编、运维等经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 党群办宣传组 |  |  |  | 实施单位 | 党群办宣传组 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张婧 |  |  |  | 联系电话 | 18511705677 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 39.9800 | 39.9800 | 39.9000 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 39.9800 | 39.9800 | 39.9000 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 能最大程度降低居民获取政务信息、本地资讯的成本；能将街道工作用最鲜活的方式表现，拉近政府、居民、社会组织、企业等多元主体的距离；能最大程度调动辖区资源，增强地区凝聚力；能拓展居民的邻里圈，丰富社区生活；能为居民、企业等提供展示自我的平台，弘扬社会主义核心价值观；能增强社会自组织的活力，促进社会治理。 |  |  |  |  | 完成预期目标 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全年累计推送条数 |  | 400 | 744 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：原创条数 |  | 200 | 552 | 25 | 25 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：筑牢意识形态，了解居民身边事的重要途径 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：根据财政预算要求，按周推送 |  | 5 | 5 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总支出不超过总预算 |  | 399800元 | 399000元 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1：形成宣传工作强大合力，营造积极向上的优质文化氛围 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：达到居民普遍满意 |  | 85 | 85 | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 宣传活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 党群办宣传组 |  |  |  | 实施单位 | 党群办宣传组 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张婧 |  |  |  | 联系电话 | 18511705677 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 33.4 | 35.370303 | 35.370303 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 33.4 | 35.370303 | 35.370303 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 广泛开展宣传社会主义核心价值观教育、革命传统教育，爱国主义教育，理想信念教育的重大主题宣讲活动，营造建设人文北京、科技北京、绿色北京的浓厚氛围。切实有效地开展好网络文明传播志愿者小组的日常性工作，积极占领舆论阵地，通过开展线上线下开展百姓宣讲，传播精神文明的正能量，强化基层治理为人民的理念，从身边人的故事中展现居民获得感、幸福感得到提升的过程。 |  |  |  |  | 完成预期目标 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：宣传活动每月一场 |  | 12 | 12 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：外宣每季度不少于5篇 |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：组织居民群众参观学习每半年一场 |  | 2 | 2 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：符合精神文明建设工作考评细则 |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：年底前按时间节点开展 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总支出不得超过总预算 |  | 354000 | 353703.03 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：传播社会主义核心价值观 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民对街道宣传工作的知晓度 |  | 85 | 85 | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |