|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11010224T000002965936-安全生产工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 49.9096 | 43.8758 | | 40.250756 | | 10 | | 91.7 | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 加强安全生产监管力度；强化安全员队伍建设；落实安全生产监管职责，改善目前安全生产形势，防止和减少安全生产事故的发生，保障人民财产和生命安全，达到“整合资源、提高效能、相互沟通、形成合力、工作联动、超前防范、确保稳定”的工作目的，确保陶然亭地区生产安全。 | | | | | | 严格落实安全生产监管职责，全域排查整改地区安全生产隐患，持续加强安全教育培训力度，全年未发生安全生产事故。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：组织开展安全生产主题宣教活动次数 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：生产经营单位检查覆盖率 | | | 100 | 100 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：安全生产事故率 | | | 0 | 0 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目立项 | | | ≤\*\*月 | ≤\*\*月 | 2.5 | | 2 | |  | |
| 指标2：制定方案 | | | ≤\*\*月 | ≤\*\*月 | 2.5 | | 2 | |  | |
| 指标3：项目实施 | | | ≤\*\*月 | ≤\*\*月 | 2.5 | | 2 | |  | |
| 指标4：项目结算 | | | ≤\*\*月 | ≤\*\*月 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：安全生产工作经费 | | | =49.9096万元 | =40.250756万元 | 20 | | 18 | |  | |
| 效益指标 | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障人民财产和生命安全，改善安全生产形势，防止和减少安全生产事故的发生；提升全民安全意识。 | | | 有效提升 | 有效提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：有效提升社区安全水平，促进社区长期稳定发展。 | | | 有效提升 | 有效提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度10  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社区居民满意度 | | | 满意度≥95% | 满意度≥95% | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.5 | |  | |