|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 街巷服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 陶然亭街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 832.27 | 922.9471 | | 922.9471 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 832.27 | 922.9471 | | 922.9471 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 环卫保洁工作是城市管理的重要内容和城市运行的基础条件，关系着辖区群众工作生活环境质量，直接影响城市正常运转和群众的幸福感和获得感。聘请专业队伍进行辖区街巷胡同保洁，保持辖区环境卫生达标，为辖区居民和企事业单位营造干净整洁的工作生活环境。 | | | | | | 持续保持辖区环境卫生达标，为辖区居民和企事业单位营造干净整洁的工作生活环境。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 街巷环卫保洁质量须达到《北京市市容卫生条例》和《北京市市政管委环境卫生作业检查考核标准》。 | | | 符合标准 | 区级道路尘土残存量检测存在扣分情况 | 20 | | 18 | | 区级道路尘土残存量检测存在扣分情况；加大道路清扫保洁力度 | |
| 数量指标 | 2023年度作业面积总计266574.18㎡。 | | | 266574.18㎡ | 266574.18㎡ | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 全年保洁 | | | 全年保洁 | 全年保洁 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民对环境保洁质量满意度 | | | ≥85% | 辖区居民对环保作业噪音情况存在投诉 | 10 | | 5 | | 辖区居民对环保作业噪音情况存在投诉；换用新能源作业车辆 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过环卫保洁助力宜居宜业陶然亭建设，坚持不懈为居民创造健康、卫生的生活环境，提升辖区环境品质，为陶然亭地区可持续发展提供环境基础。 | | | 提升 | 提升 | 30 | | 30 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤922.9471万元 | 922.9471万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |