|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 科技创安工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 37.00 | 17.080761 | | 15.7502099 | | 10 | | 92.91% | | 9.29 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37.00 | 17.080761 | | 15.7502099 | | — | | 92.91% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、为有需求的居民楼、平房院落安装防盗门、楼宇对讲系统，全年安装不少于10个楼门。2、部分由平安建设办公室安装的楼宇对讲系统及防盗门年代已久，根据居民需进行维修。 | | | | | | 1、为红土点南里4号楼安装防盗门、楼宇对讲系统。2、部分由平安建设办公室安装的楼宇对讲系统及防盗门年代已久，根据居民需进行维修。3、做好辖区内监控摄像头的运维工作，并对有需要维修的摄像头进行维修 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：楼宇对讲防盗门系统 | | | 5套 | 18套 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：维修楼宇对讲防盗门 | | | 5处 | 30处 | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：楼宇对讲防盗门系统经验收质量合格 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：11月15日前完成楼宇对讲防盗门系统安装 | | | 11月15日前 | 11月15日前 | 15 | | 15 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算 | | | ≤37万元 | 15.750209万元 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：安装楼宇对讲防盗门系统的楼门入室盗窃案件数量显著下降。 | | | 显著下降 | 显著下降 | 30 | | 30 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益居民满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.29 | |  | |