| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称（一级项目名称） |  | 垃圾分类经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西长安街街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城市管理办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（调增调减后） |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 459.820000 | 82.327898 |  | 82.327898 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 进一步促进地区垃圾分类全覆盖，推进垃圾不落地，实现垃圾分类桶前值守，居民源头分类，保障市容环境秩序优良、为市民创建宜居和谐的社会环境，提升生活幸福指数。 |  |  |  |  |  | 进一步促进地区垃圾分类全覆盖，推进垃圾不落地，实现垃圾分类桶前值守，居民源头分类，保障市容环境秩序优良、为市民创建宜居和谐的社会环境，提升生活幸福指数。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （总分应为90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 居民参与户数 |  |  | 10000户 | 10000户 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 入户宣传次数 |  |  | 2.5万户次 | 2.5万户次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 两桶一袋发放户数 |  |  | 13192户 | 13192户 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 居民参与率 |  |  | 75% | 75% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 居民知晓率 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 两桶一袋发放率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施时间 |  |  | 2023年11月至2024年11月 | 2023年11月至2024年11月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 招投标时间 |  |  | 2023年10月 | 2023年10月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 项目验收时间 |  |  | 2024年11月 | 2024年11月 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 桶前值守人员 |  |  | 10元/小时 | 10元/小时 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指导居民形成自主垃圾分类的生活习惯。 |  |  | 达标 | 达标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 促进市容环境提升，巩固示范片区创建成果。 |  |  | 达标 | 达标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民单位满意度 |  |  | ≥85% | ≥85% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分（含预算执行的总计10分，按实际得分计算） |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |