| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称（一级项目名称） |  | 养老服务经费-三项为老服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西长安街街道 |  |  |  | 实施单位 |  | 市民服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（调增调减后） | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1.836000 | 0.072000 | 0.072000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.836000 | 0.072000 | 0.072000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为符合条件的老人提供理发、洗浴等服务 |  |  |  |  | 实际支出：洗浴12人次*60元/2人=720元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （总分应为90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 理发 |  | 7 | 0 | 10 |  | 0 |  | 老人搬家 |  |
|  |  |  | 洗浴 |  | 22 | 12 | 10 |  | 10 |  | 驿站搬家，浴室停止使用半年 |  |
|  |  | 质量指标 | 理发 |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 洗浴 |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 服务劵发放 |  | 每月发劵 | 每月发劵 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 理发 |  | 30元 | 30元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 洗浴 |  | 60元 | 60元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 特困老人 |  | 提高老人的幸福感，安全感，获得感 | 提高老人的幸福感，安全 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 特困老人 |  | 大于等于95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分（含预算执行的总计10分，按实际得分计算） |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |